## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 17:30 | 五號抽水機匝刀箱安裝接線，一號抽水機匝刀箱安裝接線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 林泰佑,陽文景,楊智凱,蕃友秀
2019-05-02(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 三腳電擊頭安裝，四號抽水機匝刀箱安裝，拉線隔離線1.25mmX2C |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,蕃友秀,楊智凱,陽文景
2019-05-03(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 18:00 | 1～6抽水機變頻器試運轉，第六抽水機匝刀箱安裝接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陽文景,楊智凱 | 五金材料（發泡封板）: $120
2019-05-06(一) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 12:00 | 陪同監工至弓銓流量計廠驗 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳泓銘
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/06 13:00 | 2019/05/06 17:30 | 第一、二、三抽水機壓力計安裝，發電機控制箱通訊拉線
2019-05-07(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 16:00 | 第四、五、六抽水機壓力計安裝，水位計安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,陽文景 | 加油費: $1315
| 其他 | 2019/05/07 16:00 | 2019/05/07 18:00 | （二水新民場淨水設備改善）一號加藥機故障拆回公司送修
2019-05-08(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 15:30 | 營運所教育訓練，PVC管發泡填充，不銹鋼線槽蓋施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,陽文景 | 便當費（教育訓練）: $1580 飲料費（教育訓練）: $838
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/05/08 16:00 | 2019/05/08 17:30 | 鹿港營運所加藥桶現場會勘
2019-05-09(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 線槽蓋施工，ATS外門安裝，既有配電盤拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,陽文景 | 五金材料（白鐵螺絲）: $105 加油費（發電機）: $150
2019-05-10(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 電容器安裝，線槽開孔封鐵板 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,陽文景,楊智凱
2019-05-12(日) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/05/12 08:00 | 2019/05/12 17:30 | CT安裝及電磁開關更換，安裝電流表，粉碎機馬達線更換 |  | AHR-2773 | 8 | 否 | 楊鎧綸,賴彥霖,張堯彰,林彥誠,蔡清池
2019-05-13(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 配電盤基礎座板模延伸，第三加壓站基礎座板模施工，線槽白鐵蓋固定 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陽文景,蕃友秀 | 加油費: $1370
2019-05-14(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 第三加壓站基礎座水泥施工，抽水機固定台水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友秀,陽文景 | 材料費（沙）: $210
2019-05-15(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 第三加壓站配電盤安裝，廢料清運至營運所 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陽文景,蕃友秀,吳至善 | 建發吊車司機 地磅費: $100 午餐費（便當加飲料）: $100