## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | 其他 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | （南王二號井）前往台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊智凱
2020-06-02(二) | 其他 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | （南王二號井）揚水管及馬達拆除吊運 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿費: $1200 吊車費: $6825
2020-06-03(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:00 | 加藥機查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱
2020-06-04(四) | 機修 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | （麻豆所六雙加壓站水位計維修）水位計更換及圖控修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-06-05(五) | 其他 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | （109年南庒淨水廠硫酸設備改善工程）LED燈更換及點滅器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
2020-06-08(一) | 機修 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | （台中給水廠）外站機修現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 |  | 加油費: $827
2020-06-09(二) | 機修 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | （台中給水廠）外站機修現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2020-06-10(三) | 機修 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | （大埔加壓站機電設備改善）線路查修及現場試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙
2020-06-11(四) | 機修 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 12:00 | （大埔加壓站機電設備改善）線路查修及現場試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙 | 加油費: $843
| 機修 | 2020/06/11 13:00 | 2020/06/11 17:30 | （109年南庒淨水廠硫酸設備改善工程）LED燈更換及盤內設備安裝
2020-06-12(五) | 機修 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | （109年南庒淨水廠硫酸設備改善工程）盤內設備安裝及儀錶箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
2020-06-15(一) | 機修 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | （109年南庒淨水廠硫酸設備改善工程）盤內設備安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油費: $914 五金材料: $70
2020-06-16(二) | 機修 | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:30 | （109年南庒淨水廠硫酸設備改善工程）儀錶箱設備安裝及NFB安裝接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
2020-06-17(三) | 機修 | 2020/06/17 08:00 | 2020/06/17 17:30 | （109年南庒淨水廠硫酸設備改善工程）儀錶箱設備安裝及NFB安裝接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱 | 加油費: $930
2020-06-18(四) | 機修 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 13:30 | （大埔加壓站機電設備改善）線路查修及現場試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
| 機修 | 2020/06/18 14:00 | 2020/06/18 17:30 | （永和山水庫取水工儀錶更換）充油錶及數位顯示器更換
2020-06-19(五) | 機修 | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | （109年南庒淨水廠硫酸設備改善工程）儀錶箱設備安裝及PH計安裝校正 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊智凱 | 加油費: $934
2020-06-20(六) | 機修 | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:30 | （109年南庒淨水廠硫酸設備改善工程）儀錶箱設備安裝及NFB安裝接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱
2020-06-21(日) | 機修 | 2020/06/21 08:00 | 2020/06/21 17:30 | 前往台東路程 |  | APZ-9039 | 8 | 是 | 白明翰 | 加油費: $920
2020-06-22(一) | 機修 | 2020/06/22 08:00 | 2020/06/22 17:30 | 綠島深井集合式電錶更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰 | 船票: $2240 住宿費: $1200
2020-06-24(三) | 機修 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 東興淨水廠頂埔加壓站現場會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油費: $1000
2020-06-29(一) | 機修 | 2020/06/29 08:00 | 2020/06/29 17:30 | 湖口所4G路由器更換及設定 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 停車費: $110 加油費: $800
2020-06-30(二) | 機修 | 2020/06/30 08:00 | 2020/06/30 17:30 | 台中給水廠現場會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否