## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 備料及現場會勘箱體位子，載中油案管料及材料放至工地 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 賴彥霖、黃春宏、吳志善 | 加油費（發電機）: $320
2018-10-02 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 基礎座板模施工，打鑿管溝，PVC配管 | 31mmX2及41mmX1 | AWR-6125 | 0 | 是 | 賴彥霖、黃春宏、吳志善 | 五金材料（收據）: $180
2018-10-03 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 澄觀基礎座板模施工及混凝土灌模，仁武基礎座板模施工及混凝土灌摸，PVC配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 賴彥霖、黃春宏、吳志善 | 加油費: $1450
2018-10-04 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 和山PVC配管，管溝打鑿施工，澄觀及仁武板模拆除施工，現場丈量線長度 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖、黃春宏、吳志善 | 加油費（發電機）: $370
2018-10-05 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 10:00 | 勞安設備擺設拍照 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 10:00 | 2018/10/05 12:00 | 勞安設備擺設拍照
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 13:00 | 2018/10/05 15:00 | 勞安設備擺設拍照
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/05 15:00 | 2018/10/05 17:00 | 勞安設備擺設拍照
2018-10-08 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 道路切割40公分寬（打鑿管溝） |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、施清淵、陳宥榕、楊鎧綸、黃春宏、吳志善
2018-10-09 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 九曲堂加壓站控制盤底板安裝，集合式電表座切割，C型鋼裁切，中油大寮站管溝開挖，接地棒施工 | 接地棒X2支 60mmX4米 白鐵單孔角鐵X4支 白鐵C型鋼X2支 | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、施清淵、楊鎧綸、陳宥榕、黃春宏、吳志善 | 唯心挖土機司機一名 便當費: $60 五金材料（白鐵角鐵單孔）: $1386
2018-10-10 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 九曲堂加壓站PVC28mm配管及PVC50mm配管 | PVC28mmX60支 PVC50mmX28支 | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、施清淵、楊鎧綸、陳宥榕、黃春宏、吳志善
2018-10-11 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 中油大寮PVC28mm2配管及PVC50mm2配管及PVC65mm2配管 | PVC65mm2X18支 PVC50mm2X18支 PVC28mm2X118支 | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、施清淵、楊鎧綸、陳宥榕、黃春宏、吳志善 | 餐費（免用統一發票收據）: $420
2018-10-12 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 19:00 | 九曲堂PVC50mm2配管及混凝土施工，中油大寮控制箱搬運定位施工 | 角鐵X2支 PVC50mm2X2支 | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯、施清淵、楊鎧綸、陳宥榕、黃春宏、吳志善 | 加油費: $1378 五金材料費(瓦斯X2罐）: $80 五金材料費（水泥X1包）: $168 五金材料費（單孔角鐵）: $163
2018-10-15 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 鹿港十五號井既有配電盤更換至新配電盤，壓力計安裝，既有舊箱體吊運至五號井 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏 | 五金材料（38雙套管X8顆及三分白鐵壁虎X4支）: $189