## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:00 | 前往台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 謝承宏,蕃友謙,黃春宏 | 加油費: $1107
2020-03-03(二) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 12:00 | 初驗 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 黃春宏,謝承宏,蕃友謙 | 五金材料（水泥沙）: $672
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/03 13:00 | 2020/03/03 17:30 | 水泥施工及2PVC配管
2020-03-04(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 浮球開關安裝及200mm操作機安裝，盤體門貼PVC貼紙貼至 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,謝承宏,蕃友謙 | 五金材料（白鐵螺絲）: $231
2020-03-05(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 廢料清運及加藥機安裝及500mm操作機安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 蕃友謙,謝承宏,施清淵,施秉緯,黃春宏 | 住宿費: $6600 地磅費: $200 五金材料（卜申11/2X3/4 6顆）: $350 五金材料（插頭5顆）: $100
2020-03-06(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 加藥機安裝及現場試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,施秉緯,黃春宏,謝承宏,蕃友謙 | 加油費: $1087 監工便當費: $100
2020-03-09(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 包裝機電源配置，PVC11/2配管及PVC50mmX1C拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,蔡清池,黃勝仁,黃政寧,張名範
2020-03-10(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | PVC配管及拉線14mmX1C，三格機試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙
2020-03-11(三) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,蕃友謙,黃春宏 | 五金材料（水泥沙）: $160
2020-03-12(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 調速閥安裝，五格機試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙 | 五金材料（退牙器）: $210