## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | XLPE38X3C拉線，接電表箱及控制箱電源側 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2019-09-03(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 壓力點開挖窨井 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱 | 五金材料: $391 便當費: $100
2019-09-04(三) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 10:15 | 緩衝器安裝更換 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2019/09/04 10:15 | 2019/09/04 17:30 | 現場會勘管線及安裝方式
2019-09-05(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 壓力點開挖及拉線，混凝土灌漿及瀝青鋪設 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱 | 五金材料: $275 加油費: $200 五金材料: $1160
2019-09-06(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 20:00 | 馬達接線及瀝青鋪設，現場試車 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱 | 五金材料: $331
2019-09-07(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/07 08:00 | 2019/09/07 17:30 | 線槽配置施工 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 黃勝仁,施秉緯,胡范英俊,賴彥霖
2019-09-09(一) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 18:00 | 緩沖桶移位施工及管溝打鑿 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,黃勝仁 | 加油費: $1000
2019-09-11(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 13:00 | 中華電信網路線路會勘 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏 | 加油費: $1000 材料費: $16800
| 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/11 13:00 | 2019/09/11 18:00 | 南庄淨水場3/4配管施工
2019-09-12(四) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 16:00 | 南庄淨水場配管3/4管及管溝水泥舖設 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏