## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | 機修 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | （關山13號橋取水站監視設設備修繕）PVC3/4配管及CAT6網路線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,許先維
2020-11-03(二) | 機修 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 10:00 | （關山13號橋取水站監視設設備修繕）監視器安裝及設定角度 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,許先維 | 加油費: $780
| 機修 | 2020/11/03 10:00 | 2020/11/03 18:00 | 太麻里安塑淨水場集合式電錶設定，太麻里台坂啦里吧水池電桿位子放樣，泰安淨水場五池快濾池排水操作機維修
2020-11-04(三) | 機修 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 12:00 | （台東所利嘉倉庫控制箱避雷器維修）接地棒施工及串聯式避雷器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,許先維 | 住宿費: $1200
| 機修 | 2020/11/04 13:00 | 2020/11/04 17:30 | （石川加壓站PLC主機故障更換維修）PLC更換及程式修改
2020-11-05(四) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 控制箱固定及PVC8mm2X3C拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,許先維
2020-11-06(五) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | PU5/8配置，電磁閥接線，門禁開關安裝，控制線接線，PVC3/4配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,許先維
2020-11-07(六) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:30 | 乾燥機機電系統試車 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 邱少謙,許先維 | 住宿費: $800
2020-11-08(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/08 08:00 | 2020/11/08 17:30 | 現場會勘 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 邱少謙,許先維
2020-11-09(一) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/09 06:00 | 2020/11/09 10:00 | 現場試生產 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,許先維 | 加油費: $910
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/09 10:00 | 2020/11/09 21:00 | 立電桿施工
2020-11-10(二) | 機修 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | （109樟湖國中小小型自來水馬達維修）現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 許先維 | 加油費: $900
2020-11-11(三) | 機修 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | （109樟湖國中小小型自來水馬達維修）P4及P9水池馬達吊運回公司加工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 許先維,蕭瑞宸 | 加油費: $1150
2020-11-12(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 既有箱體載運回公司烤漆配盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,蕭瑞宸
2020-11-13(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 150mmX1C(6條）及100mm2X1C(1條）拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,蕭竣鴻,吳至善,林彥誠 | 加油費: $935
2020-11-14(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/14 08:00 | 2020/11/14 17:30 | 150mmX1C(6條）及200mmX1C(6條）及100mm2X1C(2條）拉線 |  | AWR-6125 | 8 | 否 | 吳至善,蕭瑞宸,楊明銓,林彥誠