## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | 機修 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 泳星尾格電磁閥新增工程 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
2020-08-04(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 組電表箱線路 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱,洪啟修
2020-08-05(三) | 機修 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | （二水榮光村機電改善工程）管溝開挖及PVC配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2020-08-06(四) | 機修 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | （北屯43000噸配水池水管固定）管夾固定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-08-07(五) | 機修 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | （烏溪寬口井濁度計遷移）瀝青鋪設及箱體吊運 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑 | 加油費: $1000 五金材料: $93
2020-08-09(日) | 機修 | 2020/08/09 08:00 | 2020/08/09 17:30 | 前往台東路程（綠島閥門顯示器更換） |  | APZ-9039 | 8 | 是 | 白明翰