## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 組盤及器具固定 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-10-02(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/02 08:00 | 2020/10/02 17:30 | 組盤及器具固定 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 楊智凱,洪啟修,蕭瑞宸
2020-10-05(一) | (昶)苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 中義村接地棒施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕭瑞宸 | 五金材料(工程帽及反光背心及反光膠帶）: $606
2020-10-06(二) | (昶)苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 館南接地棒施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,蕭瑞宸,許先維 | 運費費: $210
2020-10-12(一) | (昶)苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 館南接地棒施工及大湖淨水場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 許先維 | 加油費: $892
2020-10-13(二) | (昶)苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 中義村接地棒施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 許先維
2020-10-14(三) | (昶)苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 水泥鋪設及接地棒火泥熔接 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 許先維,蕭瑞宸
2020-10-15(四) | 機修 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | （苗栗營運所分區管網委外建置）大湖淨水場PVC1/2配管及壓力管修改三通 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 許先維,蕭瑞宸 | 加油費: $1001
2020-10-16(五) | (昶)苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 大湖淨水場16AGM2C拉線及配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 許先維,蕭瑞宸
2020-10-19(一) | 機修 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | （台中給水廠八張犁八號井）環境整潔及除草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,許先維
2020-10-20(二) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 20:00 | 組盤及器具固定安裝 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 白明翰,蕭瑞宸,許先維,洪啟修,楊智凱
2020-10-21(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 12:00 | 器具安裝固定 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸,許先維
2020-10-22(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 21:00 | 海巴龍PVC60mm2接線及海巴龍PVC125mm2接線 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪啟修,許先維,楊智凱,蕭瑞宸
2020-10-23(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 21:00 | 配電盤主線路配置 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 白明翰,林泰佑,許先維,楊智凱,蕭瑞宸,洪啟修
2020-10-24(六) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/24 08:00 | 2020/10/24 17:30 | 組盤主線路配置 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 白明翰,林泰佑,蕭瑞宸,楊智凱,洪啟修
2020-10-26(一) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 21:00 | 組盤主線路 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 白明翰,林泰佑,許先維,洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-10-27(二) | 機修 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | （109年竹北所六家加壓站與四中區設備改善）PLC模組汰換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙
2020-10-28(三) | 機修 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | （109年竹北所六家加壓站與四中區設備改善）六家加壓站PLC程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油費: $1018
2020-10-29(四) | 機修 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | （竹北所六家加壓站PLC汰換）PLC更換及線路查修 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙
2020-10-30(五) | 機修 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | （竹北所六家加壓站PLC汰換）PLC更換及線路查修現場試車 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油費: $933
2020-10-31(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/31 08:00 | 2020/10/31 17:30 | 電錶箱接線及固定 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱 | 加油費: $1015 五金材料（2 三通及2 OL及鐵線一捲）: $260