## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/02 12:00 | 2018/07/02 18:30 | ATS器具固定箱體上，板模拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀 | 加油費: $1400 五金材料（3M強力瞬間接著劑）: $99
2018-07-03 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 12:00 | 拉線1.25mmX16C | 5米 | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/03 14:30 | 2018/07/03 17:00 | 台電會勘位置，大湳給水廠施工討論會議
2018-07-04 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 回公司載工具及材料及控制箱，基礎座混凝土灌漿，拉2.0單心線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀 | 加油費: $1410 五金材料（瀝青油）: $400
2018-07-05 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 09:30 | 板模拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/07/05 10:00 | 2018/07/05 17:00 | 基礎座及水泥施工，台電送電、壓力計安裝
2018-07-06 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 箱體吊掛安裝，瀝青舖設，屋頂烤漆浪板回復，LED探照燈接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀 | 加油費（壓實機）: $60 便當（裕運）: $90
2018-07-07 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/07/07 08:30 | 2018/07/07 17:30 | 吊箱體安裝固定，拉線，人孔蓋下降地面五公分，瀝青舖設 | PVC8mm X30米 | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏、杜文石 | 加油費: $1700
2018-07-09 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/09 10:30 | 2018/07/09 17:30 | XLPE250mmX1C拉線（12條63米） | 756米 | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀、吳建彰、張子敬、施清淵、魏千又、胡范英俊、杜文石、阮德勛
2018-07-10 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 18:30 | XLPE250mmX1C拉線(63米X16條） | 1008米 | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉為、黃春宏、潘友秀、吳建彰、張子敬、杜文石、阮德勳、施清淵、魏千又、胡范英俊
2018-07-11 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 13:30 | 回公司載T5日光燈及掛壁式電風扇及至靖聖載600鋁線槽和90度彎頭 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀、楊政賢、吳建彰、張子敬、阮德勳、杜文石、施清淵、魏千又、胡范英俊 | 加油費: $1500
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/11 13:30 | 2018/07/11 17:30 | XLPE250mmX1C拉線 (16條X28.5米） | 456米
2018-07-12 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/07/12 09:00 | 2018/07/12 14:00 | 教育訓練（明德淨水場及栗林二加壓站） |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀、吳健彰、張子敬、杜文石、阮德勳、 | 貨運費（通陽）: $80 五金財料: $609 五金財料: $113
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/12 14:00 | 2018/07/12 17:30 | 插座接線及蓋板施工，拉線控制線 | 控制線2.0X6C (10米） XLPE250mm(396米）
2018-07-13 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 16:00 | 日光燈安裝及2.00mm白米線佈線，LED燈及維修插座及壁掛式風扇控制箱電源接線，工作廠區環境打掃 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀、吳健彰、張子敬、阮德勳、杜文石 | 五金財料: $263