## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 15:00 | 前往台東路程 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 洪證坤,林泰佑,白明翰 | 加油費: $940
| (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/12/01 16:00 | 2020/12/01 17:30 | 顯示器錶頭更換三只
2020-12-02(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 不鏽鋼線槽配置，不鏽鋼C型鋼配置 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 洪證坤,林泰佑,白明翰 | 加油費（發電機）: $215 五金材料（油桶）: $85
2020-12-03(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 台坂淨水場PVC配管，台坂加壓站PVC配管及離子式接地棒施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,林泰佑 | 加油費（發電機）: $217
2020-12-04(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 加藥機，藥桶液位管，PH計，濁度計，餘氯計安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,洪證坤
2020-12-05(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:30 | 接地棒施工及設備固定 |  | 8761-C6 | 8 | 是 | 白明翰,林泰佑,洪證坤 | 怪手費: $7000 住宿費: $7000
2020-12-06(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/06 08:00 | 2020/12/06 17:30 | 回程 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪證坤 | 加油費: $840
2020-12-07(一) | (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 抽水馬達逆止閥更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤
2020-12-08(二) | (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 大埔加壓站逆止閥更換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪證坤
2020-12-09(三) | (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 拉線1.25mmX2C及箱體固定安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,洪證坤 | 加油費: $920
2020-12-10(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 玉井監視器維修，前往台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,洪證坤
2020-12-11(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 電線桿電錶箱安裝及電桿拉線，深井揚水管及馬達安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,洪證坤 | 五金材料（3分螺絲）: $180 吊車費: $7000
2020-12-12(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 流量計安裝，PVC拉線 |  | ALV-0065 | 12 | 是 | 白明翰,林泰佑 | 住宿費（12/10～12/12）: $4200
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/12 04:00 | 2020/12/12 08:00 | 回頭車下貨
2020-12-13(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/13 08:00 | 2020/12/13 17:30 | 流量計安裝，逆止閥安裝 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 白明翰,林泰佑
2020-12-14(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 深井水位計安裝，洗眼器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,洪證坤 | 五金材料（白鐵螺絲、水泥鑽尾）: $2940
2020-12-15(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 水池水位計安裝，加藥桶施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,洪證坤 | 加油費（發電機）: $264 文具（簽字筆）: $90 五金材料（PVC管件）: $425
2020-12-16(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 拉里吧水池電錶箱及掛壁式控制箱安裝，台坂水池電錶箱安裝，流量計拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,洪證坤 | 加油費（發電機）: $262
2020-12-17(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 台坂淨水場水池抽水機安裝及拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,洪證坤 | 吊車費: $5000
2020-12-18(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 太麻里撰寫程式及台板淨水場環境打掃 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪證坤
2020-12-21(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 12:00 | 現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪證坤
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/21 13:00 | 2020/12/21 17:30 | 大湖接地棒施工
2020-12-22(二) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 中義村板模施工及配管，館南配管，大湖板模施工及配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,洪證坤,楊智凱 | 五金材料（六角螺絲及磁性汽動起子套）: $195
2020-12-23(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 中義村混凝土施工，大湖混凝土施工拉線PVC5.5X4C及網路線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪證坤,楊智凱 | 五金材料（水泥沙）: $1323 五金材料（雨衣）: $156
2020-12-24(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:30 | 台坂加壓站抽水機安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤 | 加油費: $1080 五金材料（紅磚）: $112 吊車費: $5000
2020-12-25(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 12:00 | 台坂水池配電箱拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤 | 加油費: $960
| (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2020/12/25 13:00 | 2020/12/25 17:30 | 配管拉電源線PVC22mmX4C及配電盤安裝固定
2020-12-26(六) | (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2020/12/26 08:00 | 2020/12/26 17:30 | PVC8mmX3C拉線及金屬浪管配置 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 林泰佑,洪證坤
2020-12-27(日) | (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2020/12/27 08:00 | 2020/12/27 17:30 | 馬達線接線及PU管拉線配置 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 林泰佑,洪證坤
2020-12-28(一) | (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 19:00 | 現場設備試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,洪證坤 | 加油費: $1020
2020-12-29(二) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 中義污泥抽水機安裝及電桿拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,洪啟修,楊智凱
2020-12-30(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:30 | 大湖污泥抽水機安裝及箱體固定，水泥施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,洪啟修,洪證坤,楊智凱
2020-12-31(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:30 | 中義及大湖壓力管件配置 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤,洪啟修,楊智凱