## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 線槽配置 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,黃勝仁,蕃友謙
2020-01-03(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 遮雨棚腳架挖掘施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑,楊鎧綸,陳浚騰,謝承宏,黃政寧 | 便當費（3人）: $240
2020-01-04(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/04 08:00 | 2020/01/04 17:30 | 線槽配置 |  | BDC-2906 | 8 | 否 | 楊智凱 | 便當費（3人）: $240
2020-01-06(一) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 備料至台東路程 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱
2020-01-07(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 配電盤配線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱 | 五金材料(1 1/2白鐵螺絲）: $147
2020-01-08(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | 泰安一號池閘門400x400操作台組裝及五號池進水操作機安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱 | 發電機加油: $355 五金材料（噴漆及潤滑油）: $210
2020-01-09(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 利嘉進水口操作機更換及泰安五號池出水操作機更換 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱
2020-01-10(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 19:00 | 操作機安裝，回程彰化 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱
2020-01-13(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 噴漆及箱體固定 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 林彥誠,林泰佑,楊智凱 | 加油費: $1450
2020-01-14(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | LED4尺日光燈更換 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 林彥誠,林泰佑,楊智凱
2020-01-15(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 快濾池ㄧ及二號池操作機安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,林彥誠,林泰佑,邱少謙,楊智凱
2020-01-16(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/16 08:00 | 2020/01/16 17:30 | 管溝挖掘及配管，水泥舖設 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,林彥誠,楊智凱 | 五金材料（水泥沙）: $840 怪手費: $8000 午餐費（怪手司機）: $100
2020-01-17(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/17 08:00 | 2020/01/17 17:30 | LED日光燈更換及操作機更換 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙,白明翰,楊智凱 | 五金材料（洗手粉）: $110
2020-01-18(六) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/18 08:00 | 2020/01/18 17:30 | 快濾池四池及五池及六池操作機更換，二池表洗操作機更換 |  | BDC-2906 | 8 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙
2020-01-19(日) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/19 08:00 | 2020/01/19 17:30 | 操作機既有電源線及控制線拆除 |  | BDC-2906 | 8 | 是 | 楊鎧綸,林泰佑,白明翰,邱少謙
2020-01-20(一) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/20 08:00 | 2020/01/20 17:30 | 操作機電源線拉線，操作機接線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙 | 住宿費（01/13～01/20）: $4800 住宿費（01/13～01/20）: $4800
2020-01-21(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/21 08:00 | 2020/01/21 17:30 | 廠區環境打掃及回程 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,林泰佑
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 18:00 | 大掃除及搬至宇博廠房 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱
2020-01-30(四) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 13:00 | 抽水機馬達備品及橡膠電纜運至彰濱淨水場，清點盤內數量及線和管數量 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
| 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/30 13:00 | 2020/01/30 17:30 | 組裝盤內設備
2020-01-31(五) | 其他 | 2020/01/31 08:00 | 2020/01/31 17:30 | 東興廠永和山水庫超音波水位計安裝及設定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱 | 加油費: $1310