## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 前往台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪啟修,洪證坤 | 郵寄費: $65
2021-01-05(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 台坂淨水場壓力點鑽孔，拉里吧加壓站馬達接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,洪啟修 | 五金材料（電鑽轉接頭）: $300
2021-01-06(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 拉里吧加壓站試車，壓力計安裝，拉里吧水池水位計安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪啟修,洪證坤
2021-01-07(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 台坂加壓站板模施工，台坂淨水場流量計安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,洪啟修 | 五金另料（3分壁虎及4分歐姆夾）: $250 五金另料（1立卜及1OS): $190
2021-01-08(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 台坂淨水場深井流量計安裝，台坂加壓基礎座混凝土施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,洪啟修 | 住宿費: $4200
2021-01-09(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:30 | 台坂加壓站配電盤安裝，回程彰化 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 白明翰,洪證坤,洪啟修 | 吊車費: $5000
2021-01-11(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 工程餘料載回公司 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 謝承宏,陳明智,林彥誠,洪啟修,黃威霖 | 加油費: $1565
2021-01-12(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 餘料載回公司 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪啟修,林彥誠
2021-01-13(三) | (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 12:00 | 打鐵厝六號池400mm蛈閥維修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤 | 五金材料（青蛙裝）: $1500 驗車費: $450 運什費: $160 混凝土: $4305
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/13 13:00 | 2021/01/13 17:30 | 壓力管件安裝
2021-01-14(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,洪證坤
2021-01-15(五) | (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 壓力點鑽孔及壓力計安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,洪證坤
2021-01-18(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 前往台東路程及監視器配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,洪證坤 | 加油費: $1100
2021-01-19(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:30 | 監視器配管及網路線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,洪證坤 | 五金材料（1/2反耳及1/2OL及3/4OL): $300
2021-01-20(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 監視器安裝及水質儀器進水管安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,洪證坤
2021-01-21(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 台坂水池箱體固定及水位計安裝，台坂加壓站配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,洪證坤 | 住宿費: $3500
2021-01-22(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 17:30 | 加藥機加藥管安裝，洗手台安裝配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,洪證坤 | 住宿費（01/18～01/22）: $3500 五金材料（2P20A及插座及蓋板）: $175
2021-01-23(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/23 08:00 | 2021/01/23 17:30 | 加藥機配管及台坂加壓站拉線 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 白明翰,邱少謙,洪證坤 | 五金材料（掃把及笨斗）: $178 住宿費（01/23）: $700 加油費: $1086 五金材料（包紗軟管及管束及插銷轉接頭）: $672
2021-01-24(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/24 08:00 | 2021/01/24 17:30 | 環境打掃及餘料載回，回程彰化 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 白明翰,邱少謙,洪證坤
2021-01-25(一) | 機修 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:30 | （榮光村機電改善）PVC改管及電源插座新設，電桿拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤
2021-01-26(二) | 機修 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 17:30 | 寶山給水廠加藥機機修現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤 | 五金材料（PVC罐子）: $300 噴漆: $410 噴漆: $410
2021-01-27(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:30 | 中義村台電外線接線，館南無溶絲開關安裝及插座施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤
2021-01-28(四) | 機修 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 榮光村80mm配管，烏溪寬口井瀝青施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤 | 瀝青: $399 五金材料(一批）: $1189
2021-01-29(五) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 17:30 | 集合式電錶更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪證坤