## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | 其他 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | （南王二號井）前往台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊智凱
2020-06-02(二) | 其他 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | （南王二號井）揚水管及馬達拆除吊運 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿費: $1200 吊車費: $6825
2020-06-03(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:00 | 加藥機查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油費: $920
2020-06-04(四) | 機修 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | （麻豆所六雙加壓站水位計維修）水位計更換及圖控修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-06-05(五) | 其他 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | （109年南庒淨水廠硫酸設備改善工程）LED燈更換及點滅器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
2020-06-08(一) | 機修 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | （台中給水廠）外站機修現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 |  | 加油費: $827
2020-06-09(二) | 機修 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | （台中給水廠）外站機修現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2020-06-10(三) | 機修 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | （大埔加壓站機電設備改善）線路查修及現場試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙
2020-06-11(四) | 機修 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 12:00 | （大埔加壓站機電設備改善）線路查修及現場試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙 | 加油費: $843
| 機修 | 2020/06/11 13:00 | 2020/06/11 17:30 | （109年南庒淨水廠硫酸設備改善工程）LED燈更換及盤內設備安裝
2020-06-12(五) | 機修 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | （109年南庒淨水廠硫酸設備改善工程）盤內設備安裝及儀錶箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
2020-06-15(一) | 機修 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | （109年南庒淨水廠硫酸設備改善工程）盤內設備安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油費: $914 五金材料: $70