## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | 其他 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 豐原餘氯計傳訊配管及拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱
2020-04-06(一) | 機修 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | （永和山水庫警勤室與管理樓連線建置工程）無線網路機器安裝及配管拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,楊智凱
2020-04-07(二) | 機修 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | （永和山水庫警勤室與管理樓連線建置工程）無線網路機器安裝及配管拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱
2020-04-08(三) | 機修 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 14:00 | 泳星B廠無熔絲開關150A安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱
| 機修 | 2020/04/08 14:00 | 2020/04/08 17:30 | 南庒申請用電現場會勘
2020-04-09(四) | 機修 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 豐原二廠圖控點位查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱
2020-04-10(五) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 驗收及缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,陳明智 | 五金材料（鎖頭）: $100
2020-04-13(一) | 機修 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 豐原一場加藥既有管線拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊智凱
2020-04-14(二) | 機修 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 豐原一場加藥既有管線拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油費: $751
2020-04-15(三) | 機修 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 永和山水庫HVB新設配管及拉網路線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2020-04-16(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 超音波液位計安裝及拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿: $600
2020-04-17(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 清點數量及表頭設定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油費: $586
2020-04-20(一) | 機修 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:30 | 五格機風管修改及既有管路修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
2020-04-21(二) | 機修 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:30 | 五格機電磁閥安裝及PU管安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
2020-04-22(三) | 機修 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 豐原機修現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱
2020-04-23(四) | 機修 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | （新增220V插座）PVC1配管及拉線PVC5.5mmX4C，插座安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
2020-04-24(五) | 機修 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | （新增220V插座）PVC1配管及拉線PVC5.5mmX4C，插座安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
2020-04-27(一) | 機修 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | 守衛室旁配電盤網路線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪啟修,楊智凱
2020-04-28(二) | (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 400mm蛈閥查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-04-29(三) | 其他 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:30 | 職安衛生安全回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊政賢,林彥誠
2020-04-30(四) | 機修 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 17:30 | 豐原二廠機電改善工程，網路線拉線及集合式電表接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊智凱,洪啟修,邱少謙 | 加油費: $685