## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 台電報竣（仁武及澄觀），仁武控制盤接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 張永和,胡范英俊
2018-12-04(二) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 台電送電施工，澄觀監控站拉線 | XLPE5.5mm2X4C 80米 PVC2.0mm2X2C（隔離）80米 PVC2.0mm2X16C 80米 XLPE5.5mm2X3C 85米 PVC2.00mm2X3C 85米 | ALV-0065 | 0 | 是 | 胡范英俊,張永和
2018-12-05(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 澄觀流量計拉線及操作機接線，控制盤接線及拉線，台電報踆仁武 | XLPE5.5mm2X3C 130米 PVC2.0mm2X3C 130米 | ALV-0065 | 0 | 是 | 張永和,胡范英俊 | 加油費: $1240 加油費（發電機）: $170 五金材料（發電機機油）: $120
2018-12-06(四) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/12/06 10:00 | 2018/12/06 12:00 | 中華電信現場會勘，配管施工2及1 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 胡范英俊,張永和 | 茶水費（台電）: $220
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 台電送電仁武，仁武操作機接線及配電盤接線，和山橋配電盤接線
2018-12-07(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 澄觀監測站電信EMT1配管，仁武監測站電信EMT1配管，阿猴林配電盤接線，仁武操作機試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張永和,胡范英俊 | 電單（報踆）: $100
2018-12-08(六) | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/08 08:00 | 2018/12/08 17:30 | 秀厝淨水場加藥機接線箱安裝，七號快濾池查修及八號快濾池查修，彰濱淨水廠除草（挖土機），秀厝十五號井管內打發泡劑 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張永和 | 挖土機司機便當: $110
2018-12-10(一) | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 陪同監工清點設備及配電盤設備，丈量割草數量 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2018-12-11(二) | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 秀厝十五井抽水機馬達線整理，秀厝淨水場整理線槽及既有PID表安裝，加藥機變頻器拆除，打鐵及彰濱超音波液位計微調設定 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳宥榕
2018-12-12(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 澄觀監測站1壓力管鑽孔及仁武監測站污泥抽水機安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 陳宥榕,蕃友謙 | 住宿費（12/12～12/13）: $4280
2018-12-13(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 阿猴林監測站EMT11/2及1配管，和山橋監測站EMT11/2及1配管，拉線施工 | EMT11/2管X9支，EMT1管X11支，彎頭及管接一批 | ALV-0065 | 0 | 是 | 陳宥榕,蕃友謙 | 五金材料（EMT彎頭X4顆）: $139
2018-12-14(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 20:00 | 和山橋監測站污泥抽水機一台安裝及PVC2配管，澄觀監測站污泥抽水機一台安裝及PVC2配管，仁武監測站三台污泥抽水機安裝及PVC2配管 | PVC2X12支 | ALV-0065 | 0 | 否 | 陳宥榕,蕃友謙 | 加油費: $1250