## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | 監視攝影機PVC1配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,楊鎧綸,楊智凱,陳浚騰,胡范英俊
2019-03-04(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 19:00 | 至自來水第三管理處蓋議價單印章，自來水第一管理處開品質計畫協調會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 交通費（高鐵）: $750 交通費（台鐵）: $35
2019-03-05(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 樟湖加壓站接地棒施工10歐姆X1組及50歐姆X2組，冷水坑加壓站水位計安裝及壓力計安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀 | 加油費: $900
2019-03-06(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 仙地加壓站接地施工10歐姆X1組，50歐姆X2組 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀
2019-03-07(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 冷水坑加壓站馬達線拉線XLPE22mm2X4C（28米），樟湖加壓站PVC配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀
2019-03-08(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 樟湖加壓站PVC配管，仙地加壓站PVC配管，後棟仔水池PVC配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,林泰佑 | 上進怪手（林菊祥）
2019-03-09(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/09 08:00 | 2019/03/09 17:30 | 後棟仔配水池接地棒施工及基礎座板模施工，樟湖加壓站基礎座板模施工，仙地加壓站基礎座板模施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友秀
2019-03-11(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 樟湖加壓站基礎座混凝土施工，仙地加壓站基礎座混凝土施工，後棟仔水池基礎座混凝土施工， |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友秀
2019-03-12(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 仙地加壓站配電盤安裝及XLPE38mm2X1C拉線、XLPE22mm2X4C及PVC52mm2、PVC28mm2配管，樟湖加壓站配電盤安裝，後棟仔水池配電盤安裝及XLPE8mm2X3C拉線 | XLPE8mm2X3C(12米），XLPE38mm2X1C(52米），XLPE22mm2X4C(28米） | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,施清淵,施秉緯,張名範 | 建發吊車 建發吊車司機便當費: $70 加油費: $1380
2019-03-13(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 樟湖加壓站PVC配管，拉線XLPE38mm2，馬達基座固定施工 | XLPE38mm2X1C(15米） | ALV-0065 | 0 | 否 | 張名範,蕃友秀,林泰佑
2019-03-14(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 後棟仔配水池電桿接地施工，樟湖加壓站基礎座水泥粉光，拉線XLPE22mm2X3C、PVC22mm2X1C，仙地加壓站基礎座水泥粉光 | XLPE22mm2X3C(28米）、PVC22mm2X1C(28米） | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀,張名範 | 五金材料（水泥沙）: $190 加油費: $1350
2019-03-15(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 仙地及樟湖及後棟仔台電送電，後棟仔台電電表箱線路修改，長源加壓站既有配電盤電源復原，管溝打鑿配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,張名範,楊智凱 | 加油費（發電機）: $230 茶水費（台電）: $93
2019-03-18(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 既有一號抽水機配電盤更換及深井配電盤更換施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙,楊智凱 | 停車費（2筆）: $60
2019-03-19(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 配電盤控制主線路接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱 | 加油費: $1250 五金材料（遙控器）: $400
2019-03-20(三) | 其他 | 2019/03/20 13:00 | 2019/03/20 17:30 | （東興水值監控改善）PVC 3/4配管及拉線隔離線1.25mm2X4C | PVC 3/4管 148米，隔離線1.25mm2X4C 145米 | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙,楊智凱 | 五金材料: $104 住宿費: $2400
| 其他 | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 12:00 | (永和山水庫水文看板網路架設改善）拉網路線及集線器安裝 | 網路線19米，集線器二台
2019-03-21(四) | 其他 | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | (東興廠水質資訊更新工程)PVC 3/4配管及拉線隔離線1.25mm2X4C | 隔離線1.25mm2X4C 109米，PVC 3/4 113米 | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙,楊智凱 | 加油費: $1200
2019-03-22(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 16:00 | 一號抽水機控制線接線，電容器安裝，現場試車 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱 | 五金材料（星形板手）: $100
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/03/22 16:00 | 2019/03/22 17:30 | 現場會勘操作機
2019-03-25(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 第二站加壓站台電送電前電錶箱接線，第三站加壓站台電送電前電錶箱接線，第一加壓站拉線及抽水機安裝 | XLPE38mm2X1C 64米 | APZ-9039 | 0 | 否 | 張榮哲,張名範,楊鎧綸
2019-03-26(二) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 盤內設備清點數量及控制線丈量長度 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油費: $1250 午餐費（李承彥）: $100
2019-03-27(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 第四加壓站台電外線接線，拉線XLPE5.5mmX4C及PVC2.0mm2X10C及隔離線1.25mm2X2C |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙 | 加油費: $1380
2019-03-28(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 瀝青舖設及監視器主機螢幕移位 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙 | 五金材料（瀝青10包）: $2100
2019-03-29(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 15:00 | 操作機安裝及超音波固定片安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊
| 其他 | 2019/03/29 15:00 | 2019/03/29 17:30 | 大肚五號井測量現場會勘