## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 前往台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,林彥誠,楊智凱,陳明智
2020-02-04(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | PG盤吊運及安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,林泰佑,陳明智,楊智凱 | 吊車費(協立）: $2100
2020-02-05(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 拉線隔離線0.5X6C及箱體固定 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,林泰佑,陳明智,楊智凱 | 五金材料（3分壁虎）: $28 五金材料（4分白鐵壁虎）: $100
2020-02-06(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 操作機控制線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,林彥誠,陳明智,楊智凱 | 住宿費（2/3～2/6）: $4800
2020-02-07(五) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 白鐵馬達蓋安裝及噴漆及清點數量 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2020-02-10(一) | 其他 | 2020/02/10 14:00 | 2020/02/10 17:30 | 永和山超音波水位計，拉線及設定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱 | 加油費: $1140
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 14:00 | 現場會勘及丈量尺寸
2020-02-11(二) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 不銹鋼蓋安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2020-02-12(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 控制盤NFB更換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱 | 五金材料（止洩帶）: $150
2020-02-13(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 操作機金屬浪管安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2020-02-14(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 操作機接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2020-02-15(六) | (宇)10區_池上系統-萬朝深井機電工程 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 14:00 | 控制室電源開關還原 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,林彥誠,楊智凱,陳明智 | 五金材料（電纜固定夾）: $60
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/15 14:00 | 2020/02/15 17:30 | 耐酸鹼浮球開關安裝