## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 其他 | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 14:00 | 打鐵淨水場400夾式蛈閥陪同明冠查修及維修 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/12/02 14:00 | 2019/12/02 17:00 | 深井馬達試運轉
2019-12-03(二) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 200mm導水管安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德勛,楊智凱,張名範,謝和言,蕃友謙,楊鎧綸,黃勝仁 | 上進（林菊祥） 午餐費（2）: $100 大榮貨運（泰安）: $170 五金材料（5分白鐵螺絲X8組）: $280 五金材料（5分黑鐵螺絲X12組）: $120
2019-12-04(三) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 導水管安裝及GIP5配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱,阮德勛,張名範 | 上進（林菊祥） 午餐費（2人）: $200
2019-12-05(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 缺失改善水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 楊智凱
2019-12-06(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 15:00 | 驗收 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱 | 茶水費（監工及驗收人員）: $164
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/06 15:00 | 2019/12/06 17:00 | 風管修改
2019-12-09(一) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | GIP5配管及DI1/2配管，PVC1配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,洪啟修,楊智凱,楊鎧綸 | (上進二人） 便當費（3人）: $300 五金材料（1/2白鐵X16及1月彎X8: $355
2019-12-10(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 開工協調會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,賴彥霖 | 加油費: $1204
2019-12-11(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | PVC3/4管撒水修改，1/2鐵管修改 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱,黃勝仁 | 噴漆X2: $120
2019-12-12(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 現場試車及既有設備還原 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,楊智凱
2019-12-13(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 現場試車及日光燈安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊智凱
2019-12-16(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 現場試車 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,黃勝仁,蕃友謙 | 加油費: $1100
2019-12-17(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 19:00 | 取樣馬達110V及220V電源還原 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,蕃友謙,黃勝仁 | 加油費: $1100
2019-12-18(三) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 12:00 | 土方澆水及環境整潔清理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,黃勝仁,蕃友謙
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/12/18 13:00 | 2019/12/18 17:30 | 水位計安裝及蛈閥查修
2019-12-19(四) | 其他 | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 12:00 | 東興超音波水位計固定架安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙,白明翰
| 3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程(宇博) | 2019/12/19 13:00 | 2019/12/19 17:30 | 開工協調會
2019-12-20(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 線槽蓋施工及環境打掃 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,白明翰,蕃友謙,黃勝仁
2019-12-23(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 除鐵機配管及投射燈配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2019-12-24(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 17:30 | 日光燈安裝及風扇更換 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2019-12-25(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 日光燈安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,黃勝仁,蕃友謙
2019-12-26(四) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 隔柵欄基座挖掘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 監工午餐費: $100
2019-12-27(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 線槽配置安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,黃勝仁,蕃友謙 | 加油費: $1870
2019-12-28(六) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/28 08:00 | 2019/12/28 17:00 | 隔柵欄基座施工 |  | APZ-9039 | 8 | 否 |  | 加油費: $1208
2019-12-30(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 12:00 | 配電盤搬運及定位，線槽安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,蕃友謙
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/30 13:00 | 2019/12/30 17:00 | 隔柵欄位子會勘及基座施工
2019-12-31(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 線槽配置 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,蕃友謙,黃勝仁