## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 既有控制盤更換（第四台抽水機及第五台抽水機） |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,林泰佑 | 五金材料（機油）: $455
2019-04-02(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 南崗第一加壓站VCB配電盤內門更換，第四抽水機及第五抽水機控制線安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2019-04-03(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 南崗淨水場配電盤（MP1~MP6及PLC）安裝，線槽安裝固定 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙,楊鎧綸,楊智凱,賴彥宏,胡范英俊,蕃友謙 | 順大司機 便當費（順大司機）: $70
2019-04-04(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 基礎座延伸板模水泥施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2019-04-08(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 南崗淨水場第四、五、六號抽水機隔離箱基礎座延伸水板模水泥施工，第一、二、三號隔離箱安裝施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱 | 加油費: $1450
2019-04-09(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 13:00 | 缺失改善（林後六號井混凝土柱橡膠包覆） |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油費: $1280
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/09 13:00 | 2019/04/09 18:30 | 缺失改善（和山橋電桿反光條貼至、箱體反光條貼至、壓力計排水施工），（阿猴林站電桿反光條貼至、箱體反光條貼至、壓力計排水施工），（仁武站電桿反光條貼至、壓力計排水施工），（澄觀監測站電桿反光條貼至、箱體反光條貼至、壓力計排水施工）
2019-04-10(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 發電機控制箱更換及油位計安裝，水溫開關更換，油壓計更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-04-11(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 南崗淨水場及南崗第一加壓站台電申請書蓋關防，發電機控制箱接線試車，冷氣機交替運轉控制盤接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-04-12(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | XLPE100mmX1C 丈量長度 2000米 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 楊智凱,林泰佑,蕃友秀 | 加油費: $1218
2019-04-13(六) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/13 08:00 | 2019/04/13 17:30 | 南崗淨水場拉線XLPE100mm2X1C （第一台抽水機、第二台抽水機、第三台抽水機） | XLPE 100mm2X1C 1284米 | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,賴彥霖,胡范英俊,楊智凱
2019-04-15(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 南崗第一加壓站VCB控制線及UPS安裝，XLPE100mm2X1C丈量長度 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善,邱少謙,林泰佑,楊智凱
2019-04-16(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:30 | 控制箱定位，控制箱上方開空及ATS電源接至第二、三、四抽水機控制盤，台電送申請契約容量及VCB更換文件 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,吳至善 | 加油費: $1270
2019-04-17(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:30 | 控制線0.75mm2X36C拉線52米，NBF跳脫訊號接線，至區處蓋電器負責人證書關防，台電增加契約容量報竣 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑,陳泓銘,楊智凱,吳至善
2019-04-18(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:30 | 拉線XLPE100mm2X1C及拉線0.75mm2X36C，既有玻璃門改裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,陳泓銘,楊智凱,陽文景,吳至善 | 百貨（拜拜及金紙）: $404 五金材料: $774
2019-04-19(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/19 08:00 | 2019/04/19 12:00 | 既有PLC盤更換至新的PLC盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,吳至善,陳泓銘,陽文景,楊智凱
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/04/19 13:00 | 2019/04/19 17:30 | 開工協調會
2019-04-20(六) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/20 08:00 | 2019/04/20 17:30 | 不銹鋼鋁線槽安裝施工 |  | AFQ-8630 | 8 | 否 | 林泰佑,吳至善,陽文景,楊智凱,陳泓銘
2019-04-21(日) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/21 08:00 | 2019/04/21 18:00 | 拉線軟線250mm2及XLPE100mm2 |  | AFQ-8630 | 8 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀
2019-04-22(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/22 08:00 | 2019/04/22 17:30 | 馬達線拉至配電盤及既有配電盤電源線及馬達線施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 吳至善,林泰佑,陽文景,楊智凱
2019-04-23(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/23 08:00 | 2019/04/23 17:30 | 拉線第四號馬達線及第五號馬達線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 吳至善,林泰佑,陽文景,楊智凱
2019-04-24(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 17:30 | 至南投電氣公會買高壓報竣軟單，拉線第五號馬達線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 吳至善,林泰佑,陽文景,楊智凱 | 高壓報竣軟單: $600 五金材料（銀漆及松香水及刷子）: $564 五金材料（拉線膏）: $452
2019-04-25(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 拉線XLPE100mm2第五號及第六號抽水機馬達線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 吳至善,林泰佑,陽文景,楊智凱
2019-04-26(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 19:30 | 既有抽水機第四台及第五台馬達線更換 |  | APZ-9039 | 2 | 否 | 吳至善,林泰佑,陽文景,楊智凱 | 加油費: $1480 五金材料（拉線膏）: $452
2019-04-27(六) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/27 08:00 | 2019/04/27 17:30 | 既有第六號馬達電源線更換 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 吳至善,陽文景,楊智凱
2019-04-29(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/29 08:00 | 2019/04/29 17:30 | 第一台及第二台及第三台抽水機拉線馬達線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,陽文景,楊智凱,蕃友秀 | 五金材料（1轉1/2卜申及1三通白鐵）: $236
2019-04-30(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 18:30 | 既有第二及第三抽水機更換，控制線接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,陽文景 | 五金材料（4尺燈具）: $299