## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 線槽配置 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,黃勝仁,蕃友謙
2020-01-03(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 遮雨棚腳架挖掘施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑,楊鎧綸,陳浚騰,謝承宏,黃政寧 | 便當費（3人）: $240
2020-01-04(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/04 08:00 | 2020/01/04 17:30 | 線槽配置 |  | BDC-2906 | 8 | 否 | 楊智凱 | 便當費（3人）: $240
2020-01-06(一) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 備料至台東路程 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱
2020-01-07(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 配電盤配線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱 | 五金材料(1 1/2白鐵螺絲）: $147
2020-01-08(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | 泰安一號池閘門400x400操作台組裝及五號池進水操作機安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱 | 發電機加油: $355 五金材料（噴漆及潤滑油）: $210
2020-01-09(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 利嘉進水口操作機更換及泰安五號池出水操作機更換 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱
2020-01-10(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 19:00 | 操作機安裝，回程彰化 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱
2020-01-13(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 噴漆及箱體固定 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 林彥誠,林泰佑,楊智凱 | 加油費: $1450
2020-01-14(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | LED4尺日光燈更換 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 林彥誠,林泰佑,楊智凱
2020-01-15(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 快濾池ㄧ及二號池操作機安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,林彥誠,林泰佑,邱少謙,楊智凱