## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | 東興廠磅秤監控系統 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 12:00 | 地磅線路查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
| 機修 | 2020/07/01 13:00 | 2020/07/01 17:30 | 新工加壓站變頻器線路查修，湖口4G路由器更換
2020-07-02(四) | 機修 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 12:00 | 台中給水廠現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油費: $1030
| 機修 | 2020/07/02 13:00 | 2020/07/02 17:30 | 湖口所4G路由器更換
2020-07-03(五) | 機修 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 湖口所4G路由器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油費: $1030
2020-07-05(日) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/07/05 08:00 | 2020/07/05 17:30 | 訊號線拉線及PH計校正 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 白明翰,楊智凱 | 加油費: $1025
2020-07-06(一) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 現場試車 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-07-07(二) | 機修 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 11:00 | （第四電動斗門極限開關更換案）極限開關更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
| 機修 | 2020/07/07 13:00 | 2020/07/07 17:00 | 硫酸桶防液提三極電極棒安裝
2020-07-08(三) | 機修 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 廍興深井排水溝汙泥清運現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2020-07-09(四) | 機修 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 12:00 | （湖口所4G路由器更換）湳雅淨水廠監視器主機更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
| 機修 | 2020/07/09 13:00 | 2020/07/09 17:30 | （大埔加壓站機電設備改善）程式修改及現場試車
2020-07-10(五) | 機修 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 湖口所4G路由器更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油費: $970
2020-07-13(一) | (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 10:00 | 水位計查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
| 機修 | 2020/07/13 10:00 | 2020/07/13 17:30 | （109年永和山水庫地下水位計校正）水位計安裝
2020-07-14(二) | 機修 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 12:00 | 古坑營運所端山加壓站取樣馬達查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰 | 驗車費: $450 加油費: $847
| (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2020/07/14 13:00 | 2020/07/14 15:00 | 水位計查修
| 機修 | 2020/07/14 15:00 | 2020/07/14 17:30 | 風扇及選擇開關更換
2020-07-15(三) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 12:00 | 清點數量及程式修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
| 機修 | 2020/07/15 13:00 | 2020/07/15 17:00 | （大埔加壓站機電設備改善）程式修改及流量計電池更換
2020-07-16(四) | 機修 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | （湖口所湳雅淨水場4G路由器改善案）4G路由器更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油費: $814
2020-07-17(五) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 12:00 | 取樣抽水馬達查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙 | 加油費: $1023
| 機修 | 2020/07/17 13:00 | 2020/07/17 17:30 | 永和山田美取水口柵門超音波現場會勘
2020-07-20(一) | 機修 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 10:00 | 烏溪濁度計遷移現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
| 機修 | 2020/07/20 10:00 | 2020/07/20 12:00 | 泳星A廠日光燈安裝
| 機修 | 2020/07/20 13:00 | 2020/07/20 17:30 | 二水榮光村機電現場會勘
2020-07-21(二) | 機修 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | (烏溪寬口井既設濁度計移裝）窨井配管及管溝開挖 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑 | 上進挖土機 加油費（道路切割機）: $100
2020-07-22(三) | 機修 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | (烏溪寬口井既有濁度計移裝）壓力點鑽洞及基礎座施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑 | 五金材料（六角螺絲）: $40 五金材料（鐵釘）: $105 飲料費: $200
2020-07-23(四) | 機修 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 14:00 | （中華深井通訊模組查修）現場線路查修 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰 | 住宿費（7/23～7/24）: $1600 加油費: $1000
| 機修 | 2020/07/23 14:00 | 2020/07/23 17:30 | （兒五深井PID更換）既有PID更換
2020-07-24(五) | 機修 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 南王二號井配電盤線路查修及利嘉倉庫配電盤訊號避雷器拆除維修 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰
2020-07-25(六) | 機修 | 2020/07/25 08:00 | 2020/07/25 17:00 | 中華井現場會勘 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 白明翰
2020-07-27(一) | (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 12:00 | 六號池排水蛈閥操作機查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
| 機修 | 2020/07/27 13:00 | 2020/07/27 17:30 | （烏溪寬口井既設濁度計遷移）基礎座拆除及濁度計拆除
2020-07-28(二) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 10:00 | 開工協調會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油費: $847
| 機修 | 2020/07/28 12:00 | 2020/07/28 17:30 | （湖口所4G路由器更換）時間重新開關機設定
2020-07-29(三) | 機修 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | (溪洲榮光村機電改善）插座及單切開關安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑
2020-07-30(四) | 機修 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | (溪洲榮光村機電改善）管溝挖掘PVC2mm及PVC3/4配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙 | 加油費: $956
2020-07-31(五) | 機修 | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:30 | （台中給水廠八張犁八號井）鋸樹及清運 |  | 4532-P8 | 0 | 否