## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 12:00 | 工程告示牌安裝及勞安設備拍照 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油費: $1438
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/01 13:00 | 2019/11/01 17:00 | 勞安設備拍照及現場丈量
2019-11-04(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 拉線XLPE 150mmX1C,基礎座混凝土施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊智凱,邱少謙
2019-11-05(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:00 | 日光燈安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱
2019-11-06(三) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 配電盤安裝及抽水馬達及揚水管安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,楊智凱
2019-11-07(四) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 12:00 | 現場會勘及討論施工日期 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2019/11/07 13:00 | 2019/11/07 17:00 | 竹北所現場會勘
2019-11-08(五) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 15:00 | 補水泥及接地接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,白明翰
| 其他 | 2019/11/08 15:00 | 2019/11/08 17:30 | 泳星羽毛（流量計錶頭拉線及固定）
2019-11-11(一) | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 森永加壓站加藥機安裝及加藥點維修 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,楊智凱
2019-11-12(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 水線施放，現場丈量設備 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,楊智凱
2019-11-13(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 離子式接地棒施工及銅棒接地棒施工及管溝打鑿施工 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,楊智凱 | 挖土機: $6195
2019-11-14(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 既有控制線拆除及查線路 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱 | 住宿費（二間）: $4800
2019-11-15(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 既有線路拆除 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱 | 加油費: $1600
2019-11-18(一) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/18 08:00 | 2019/11/18 12:00 | 順大配電盤中檢 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,林泰佑,楊智凱,謝承宏
| 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/18 13:00 | 2019/11/18 17:00 | 至台東路程
2019-11-19(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 12:00 | 既有線路拆除 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 謝承宏,楊智凱,陳明智,林彥誠,吳至善,林泰佑,白明翰 | 五金材料（水線及白鐵螺絲）: $147
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/11/19 13:00 | 2019/11/19 18:00 | 拉線施工
2019-11-20(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 18:00 | 光纖網路 線及網路線拉線，PVC28mm配管 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,林彥誠,林泰佑,邱少謙,陳明智,楊智凱,謝承宏
2019-11-21(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 17:30 | 光纖網路線拉線及網路線拉線，基礎座延伸施工，PVC1及2配管施工 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,林彥誠,林泰佑,邱少謙,楊智凱,陳明智,謝承宏 | 五金材料（沙子）: $504
2019-11-22(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 15:00 | 光纖網路拉線及網路線拉線，既有配電盤箱體搬運 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,林彥誠,邱少謙,陳明智,楊智凱,吳至善,謝承宏 | 住宿費: $600
| 其他 | 2019/11/22 15:00 | 2019/11/22 18:00 | 知本三號井餘氯計安裝維修
2019-11-23(六) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/23 08:00 | 2019/11/23 14:00 | 回程 |  | ACA-7928 | 4 | 否 | 楊智凱
2019-11-25(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/25 17:00 | 快濾池1、5、6、8池400mm蛈閥及操作機設定查修，水位計查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊智凱 | 9月份中華電信月租費（情人湖）: $850 10月份中華電信月租費（情人湖）: $850 發電機加油: $300
2019-11-26(二) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/26 08:00 | 2019/11/26 17:30 | 台電及中華電信管路PVC3及PVC2配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱 | 挖土機司機 監工及挖土機便當: $180
2019-11-27(三) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/27 08:00 | 2019/11/27 12:00 | 現場會勘討論幹管配置 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德勛,楊智凱,楊鎧綸,陳浚騰,張名範 | 監工便當: $90 發電機加油: $815
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/27 13:00 | 2019/11/27 17:00 | 抽水機固定台修改施工
2019-11-28(四) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 17:00 | 台電外線接線及台電報竣及壓力計、水位計安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱 | 五金材料（1卜申）: $50 台電報竣（電氣公會）: $100
2019-11-29(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/11/29 08:00 | 2019/11/29 17:30 | 驗收 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油費: $575