## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 台電報竣（仁武及澄觀），仁武控制盤接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 張永和,胡范英俊
2018-12-04(二) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 台電送電施工，澄觀監控站拉線 | XLPE5.5mm2X4C 80米 PVC2.0mm2X2C（隔離）80米 PVC2.0mm2X16C 80米 XLPE5.5mm2X3C 85米 PVC2.00mm2X3C 85米 | ALV-0065 | 0 | 是 | 胡范英俊,張永和
2018-12-05(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 澄觀流量計拉線及操作機接線，控制盤接線及拉線，台電報踆仁武 | XLPE5.5mm2X3C 130米 PVC2.0mm2X3C 130米 | ALV-0065 | 0 | 是 | 張永和,胡范英俊 | 加油費: $1240 加油費（發電機）: $170 五金材料（發電機機油）: $120
2018-12-06(四) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/12/06 10:00 | 2018/12/06 12:00 | 中華電信現場會勘，配管施工2及1 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 胡范英俊,張永和 | 茶水費（台電）: $220
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 台電送電仁武，仁武操作機接線及配電盤接線，和山橋配電盤接線
2018-12-07(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 澄觀監測站電信EMT1配管，仁武監測站電信EMT1配管，阿猴林配電盤接線，仁武操作機試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張永和,胡范英俊 | 電單（報踆）: $100
2018-12-08(六) | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/08 08:00 | 2018/12/08 17:30 | 秀厝淨水場加藥機接線箱安裝，七號快濾池查修及八號快濾池查修，彰濱淨水廠除草（挖土機），秀厝十五號井管內打發泡劑 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張永和 | 挖土機司機便當: $110
2018-12-10(一) | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 陪同監工清點設備及配電盤設備，丈量割草數量 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2018-12-11(二) | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 秀厝十五井抽水機馬達線整理，秀厝淨水場整理線槽及既有PID表安裝，加藥機變頻器拆除，打鐵及彰濱超音波液位計微調設定 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳宥榕
2018-12-12(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 澄觀監測站1壓力管鑽孔及仁武監測站污泥抽水機安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 陳宥榕,蕃友謙 | 住宿費（12/12～12/13）: $4280
2018-12-13(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 阿猴林監測站EMT11/2及1配管，和山橋監測站EMT11/2及1配管，拉線施工 | EMT11/2管X9支，EMT1管X11支，彎頭及管接一批 | ALV-0065 | 0 | 是 | 陳宥榕,蕃友謙 | 五金材料（EMT彎頭X4顆）: $139
2018-12-14(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 20:00 | 和山橋監測站污泥抽水機一台安裝及PVC2配管，澄觀監測站污泥抽水機一台安裝及PVC2配管，仁武監測站三台污泥抽水機安裝及PVC2配管 | PVC2X12支 | ALV-0065 | 0 | 否 | 陳宥榕,蕃友謙 | 加油費: $1250
2018-12-17(一) | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 驗收 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 吳至善,邱少謙,楊智凱 | 加油費: $1220 住宿費: $1800 茶水費（監工及驗收官）: $185
2018-12-18(二) | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/12/18 13:00 | 2018/12/18 17:30 | 太陽能板安裝及電池及控制器4G傳訊器安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱,吳至善
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 12:00 | 龍昇加壓站50歐姆接地施工 | 接地棒X2支及14mm2X5米
2018-12-19(三) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 14:30 | 餘氯計高壓軟管漏水維修，二台抽水機線頭漏水維修，廠區環境打掃，發電機防溢提水泥施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善 | 加油費: $1155
| 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/12/19 14:30 | 2018/12/19 17:30 | 加藥桶液位刻度施工，加藥桶角鐵電焊固定施工
2018-12-20(四) | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 12:00 | PVC1配管及水泥施工 | PVC1X1支 | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/12/20 12:00 | 2018/12/20 13:00 | 壓力管施工及3.5mmX2C接線
| 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2018/12/20 13:00 | 2018/12/20 18:00 | 儀表箱固定，PVC1/2配管，水位計安裝 | PVC1/2X2支，水位計一顆
2018-12-21(五) | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 12:00 | 驗收點數量 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 南庄案（折價費）: $620 加油費: $1110
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/12/21 13:00 | 2018/12/21 17:00 | 缺失改善（水泥施工），及抽水機保養
2018-12-22(六) | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/12/22 08:00 | 2018/12/22 17:30 | 驗收清點數量及藥桶抽水機維修 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-12-24(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 16:00 | 工作交接及現場會勘 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陳宥榕,施清淵 | 加油費: $1800
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/12/24 16:00 | 2018/12/24 17:30 | 九曲堂淨水場窨井預留管施作及大寮中油場區配1/2EMT管20米 | 1/2EMT管5支20米 電話線4C50米
2018-12-25(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 16:00 | 一區蓋合約書大小章及發包中心等開標，現場會勘施工方式，開工協調會 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊政賢,邱少謙
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/12/25 16:00 | 2018/12/25 17:30 | 一區蓋竣工合約大小章
2018-12-26(三) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 民生二配水池太陽能電池更換，興福寮配水池太陽能電池更換，錫板PLC電源供應器更換，外環加壓站電容器查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油費: $1030
2018-12-27(四) | 其他 | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 13:00 | 銅鑼所500蛈閥操作機查修及白沙屯加壓站電抗器查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2018/12/27 14:00 | 2018/12/27 18:00 | 東興廠四季加壓站網路數據機查修
2018-12-28(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 第一站加壓站管路打鑿及接地棒施工，第二站加壓站接地棒施工 | 接地棒六分X5支 38mm2X8米 | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳宥榕