## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 公司大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 12:00 | 配電盤組盤 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,蕃友秀
| 羽毛廠 | 2019/02/11 13:00 | 2019/02/11 18:30 | 新羽羽毛廠（電極棒更換及軟體修改）
2019-02-12(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/02/12 07:00 | 2019/02/12 19:00 | 現場會勘施工地點及自備桿位子，萬里配電盤保養，大湳蘆竹監測站操作機電磁開關查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油費: $790 加油費: $960
2019-02-13(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 配管施工及南崗一VCB施工方式及配電盤安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀 | 五金材料: $155 五金材料: $122
2019-02-14(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 區處機動抽查會勘及文件審核 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 陳銘輝,賴彥霖
2019-02-15(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | PVC65mm2配管施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友秀