## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 電桿上LED100W安裝，電動門及LED燈拉線，控制箱電源拉線 | XLPE3.5mm2X3C 72米 XLPE50mmX51米 XLPE14mmX19米 PVC52mm2X1(4米） PVC30mm2X1(4米） | 691-S8 | 0 | 是 | 蕃友秀 | 黃春宏 住宿費: $2140 材料費（水泥及沙和油漆刷和油漆桶）: $329
2018-11-02 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 仁武場監控配電盤安裝，和山橋監控配電盤安裝，仁武場壓力管鑽孔，1凡耳電焊安裝X6顆 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 黃春宏,蕃友秀 | 加油費（發電機）: $880 加油費（抽水機）: $102 材料費（3/4六角立布）: $189 住宿費: $2140
2018-11-03 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/03 08:00 | 2018/11/03 19:00 | 阿猴林橋監控配電箱安裝，澄觀監控配電箱安裝，澄觀及仁武電桿EMT1（1/2），PVC31mm2配管 | EMT1(1/2)X4 PVC31mm2X3 | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀 | 五金材料: $4011 加油費: $1600
2018-11-05 | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 11:00 | 開工協調會 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 11:00 | 開工協調會
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/05 13:00 | 2018/11/05 19:00 | 抽水機底座植筋3/4牙條，勞安設備拍照
2018-11-06 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 神岡淨水廠抽水機控制盤電磁開關更換，電容器更換，開工協調會 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏 | 五金材料: $150 加油費: $1400
2018-11-07 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 員林營運所內割草及十一號井割草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蔡清池
2018-11-08 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 15:00 | N7電磁開關更換X6顆，250NFB無溶絲開關更換X5顆 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池 | 加油費: $965
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/08 16:00 | 2018/11/08 17:30 | 既有加藥控制盤拆除
2018-11-09 | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 18:00 | 中華電信會勘及現場放樣基礎座位子 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油費: $860
2018-11-12 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:00 | 十五號井遮陽棚100WLED燈安裝，拉線2mmX3C，PVC3/4配管 | 電纜 2.0mmX3C 10米 PVC 3/4mmX2(8米） | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善
2018-11-13 | 其他 | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | (斗南所105年分區計量管網工程）十四壓力站保養及設定施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油費: $1360
2018-11-14 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 鹿港營運所割草及打鐵淨水場割草及彰濱淨水場割草，秀厝淨水場廢棄設備搬運 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,魏千又 | 五金材料（板模）: $2226
2018-11-15 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 10:00 | 順大廠驗配電盤成檢 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 午餐費（情人湖監工）: $185 加油費: $1330
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/11/15 10:00 | 2018/11/15 13:00 | 順大廠驗配電盤成檢
| 其他 | 2018/11/15 13:00 | 2018/11/15 16:00 | 走馬瀨加壓站壓力錶頭更換
2018-11-16 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 線西淨水場廢水馬達吊掛，和美淨水場彈簧式浮球開關腳架安裝，加藥機加藥頭更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 加油費: $2000 五金材料（板模）: $1113
2018-11-20 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 澄觀監測站拉線XLPE14mm2X4C(12米）及電桿接地棒施工，仁武監測站拉線XLPE14mm2X4C(13米）及電桿接地棒施工 | XLPE14mm2X4C 25米 接地棒3尺X2支 | ALV-0065 | 0 | 是 | 陳宥榕,黃春宏,吳至善 | 加油費: $1150 住宿費（11/20～11/21）: $4280
2018-11-21 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 澄觀及仁武監測站買電單至台電報竣，和山橋及阿猴林橋PVC41mm2及PVC31mm2配管施工 | 41mm2(4支16米) 31mm2(7支28米) EMT11/2mm2(6米） | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,黃春宏,陳宥榕 | 台電報竣電單收據: $200 五金材料(1/2管及銅逆止凡而）: $3000
2018-11-22 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 台電區處填寫資料，台電檢驗課送電（仁武及澄觀），仁武窨井拉線（#1及#3) | PVC2.00mm2隔離線X2C 96米 PVC2.00mm2X3C 95米 PVC2.00mm2X16C 95米 XLPE5.5mm2X4C 93米 XLPE5.5mm2X3C 94米 接地棒3尺X2支 | ALV-0065 | 0 | 是 | 陳宥榕,吳至善,黃春宏 | 加油費（發電機）: $110 住宿費: $2140
2018-11-23 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 10:00 | PVC配管窨井 | PVC31mmX16(64米） PVC52mmX4(16米） | ALV-0065 | 0 | 否 | 陳宥榕,黃春宏,吳至善 | 加油費: $1300
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/23 10:00 | 2018/11/23 17:30 | 和山橋及阿猴林及仁武拉線 | PVC2.00mm2隔離線X2C 62米 PVC2.00mm2X3C 66米 PVC2.00mmX16C 63米 XLPE5.5mm2X3C 66米 XLPE5.5mm2X4C 62米 XLPE14mm2X4C 42米
2018-11-24 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/24 08:00 | 2018/11/24 17:30 | 值草磚鋪設，鐵桶DI管固定台施工，混凝土灌漿 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊
2018-11-26 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 11:00 | 水位計安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠 | 電單（台電報竣用）: $100 住宿費: $2380 五金材料: $140
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/11/26 11:00 | 2018/11/26 17:30 | 到基隆台電區處報竣及領CT比流器
2018-11-27 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 台電外線壓接送電掛電表，現場馬達試車加壓 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠,楊政賢
2018-11-28 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 14:00 | 台電報竣及現場清點數量 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳明智
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/28 14:00 | 2018/11/28 17:30 | 現場試車及清點數量
2018-11-29 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 15:00 | 台電外線施工，NFB無溶絲250A更換200A，XLPE-PVC 150mm2X1C拉線 | XLPE-PVC 150mm2XIC(24米） | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸 | 加油費: $1291
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/29 15:00 | 2018/11/29 17:30 | 十五號井舊箱體基礎座打鑿，水泥鋪平施工
2018-11-30 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 16:00 | 台電送電領200CT施工，加藥機腳架施作，遮雨棚施作，包砂軟管拉線，3.5mmX3C拉線 | 3.5mmX3C(10米） | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 資料使用費: $120
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/30 16:00 | 2018/11/30 18:00 | 十五號井舊箱體水泥鋪平