## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 12:00 | 至區處開缺失改善檢討會 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 林泰佑,吳念靜 | 加油費: $884 住宿費: $600
| 羽毛廠 | 2019/08/01 13:00 | 2019/08/01 14:30 | 大洋羽毛600A電源開關查修線路
| 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/08/01 14:30 | 2019/08/01 19:30 | 前往台東路途
2019-08-02(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 18:00 | 開工協調會及現場會勘 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-08-05(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/05 06:00 | 2019/08/05 20:00 | 接地棒施工及破管修復 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 白明翰 | 30怪手一台 加油費: $1310
2019-08-06(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/06 06:00 | 2019/08/06 17:30 | 配電盤成檢 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 加油費: $972
2019-08-07(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 00:00 | 不鏽鋼線槽安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是
2019-08-08(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:00 | 9號及10號池配電盤吊運安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 影印費: $30
2019-08-09(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 12:00 | 現場會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 加油費: $1190
| 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/09 13:00 | 2019/08/09 17:00 | 申請各項施工需要的文件填寫
2019-08-10(六) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/10 08:00 | 2019/08/10 17:30 | 箱體吊運至管廊及不鏽鋼線槽安裝 |  | APZ-9039 | 8 | 是
2019-08-12(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 2號池及9號池及10號池操作機設定施工 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 08/11加油費: $925
2019-08-13(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 既有舊電源線及控制線拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 加油費: $1210
2019-08-14(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 二號池及九號池及10池操作機設定 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 郵寄費: $65
2019-08-15(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 伍辰操作機廠驗 |  | APZ-9039 | 0 | 否