## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-01(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/01 08:00 | 2019/06/01 17:30 | C型鋼固定 |  | 無車輛 | 8 | 是 | 林彥誠,蔡清池
2019-06-03(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 1/2PVC配管及1PVC配管施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,蔡清池
2019-06-04(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | PVC1/2配管施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,蔡清池
2019-06-05(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | PVC1/2配管施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,蔡清池
2019-06-06(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | PVC1/2配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,蔡清池
2019-06-07(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/07 08:00 | 2019/06/07 17:30 | C型鋼固定，PVC1及1/2配管，金屬浪管安裝 |  | 無車輛 | 8 | 是 | 林彥誠,蔡清池
2019-06-08(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/08 08:00 | 2019/06/08 17:30 | PVC管3/4配管及PVC管1/2配管，箱體固定電焊施工 |  | 無車輛 | 8 | 是 | 林彥誠,蔡清池
2019-06-10(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | PVC1/2配管施工，C型鋼電焊固定施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,蔡清池
2019-06-11(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | PVC1及1/2及3/4配管施工，C型鋼固定施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,蔡清池
2019-06-12(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 金屬浪管配置，PVC管3/4及1配管施工，C型鋼電焊固定 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,蔡清池
2019-06-13(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | PU管配置安裝，C型鋼固定施工，PVC1配管施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 蔡清池
2019-06-14(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | PU管配置施工，PVC1及3/4及1/2配管施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,蔡清池