## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 現場試車及前往台東路程 |  | APZ-9039 | 2.5 | 是 | 白明翰
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/01 18:00 | 2021/02/01 20:30 | 拉里吧加壓站試車
2021-02-02(二) | (昶)10區-太麻里所電池汰換 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 10:00 | 太麻里營運所監控室UPS電池更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰 | 住宿費（02/01～02/02）: $1400
| (昶)10區-溪頭加壓站PLC更換 | 2021/02/02 10:00 | 2021/02/02 12:00 | PLC更換及程式撰寫
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/02 13:00 | 2021/02/02 17:30 | 現場試車及程式修改
2021-02-03(三) | (昶)10區-豐里淨水場集合式電表更換 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 集合式電錶更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰
2021-02-04(四) | (昶)6區-麻豆所外站機電設備維修 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 顯示器更換及電驛更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2021-02-05(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 中義村中華電信網路線拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪證坤
2021-02-08(一) | (昶)6區-麻豆所外站機電設備維修 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 三段式選擇開關更換及即時器底座更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 昶源廠區大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙,洪子喬,洪啟修,洪證坤,楊智凱
2021-02-17(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | 前往台東路程及取樣馬達安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤 | 開工供品（金紙及餅乾飲料）: $660
2021-02-18(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | 抽水機接線及接地線接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤
2021-02-19(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:30 | 現場試車 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤 | 五金另料（卜申及反耳）: $200 便當費（邱偉達）: $70
2021-02-20(六) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 抽查會勘 |  | ALV-0065 | 2 | 是 | 白明翰,洪證坤
| (力)東輝屠宰場設備維修 | 2021/02/20 18:00 | 2021/02/20 20:00 | 線路查修
2021-02-21(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/21 08:00 | 2021/02/21 17:30 | 試車及流量計維修及錶頭設定 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 白明翰,洪證坤
2021-02-22(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:30 | 整體試車 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤
2021-02-23(二) | (力)東輝屠宰場設備維修 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 12:00 | 電磁閥更換，感應器更換，計時器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤 | 住宿費（02/17～02/23）: $4900 五金材料（包砂軟管）: $777
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/23 13:00 | 2021/02/23 17:30 | 現場試車
2021-02-24(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:30 | 會同監工整體試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,洪證坤
2021-02-25(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:30 | 中義村接地棒施工，大湖電纜線14mm2拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,洪證坤
2021-02-26(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:30 | 整體試車 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙 | 住宿費（02/26）: $700
2021-02-27(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/27 08:00 | 2021/02/27 17:30 | 整體試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙