## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 公司大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 12:00 | 配電盤組盤 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,蕃友秀
| 羽毛廠 | 2019/02/11 13:00 | 2019/02/11 18:30 | 新羽羽毛廠（電極棒更換及軟體修改）
2019-02-12(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/02/12 07:00 | 2019/02/12 19:00 | 現場會勘施工地點及自備桿位子，萬里配電盤保養，大湳蘆竹監測站操作機電磁開關查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油費: $790 加油費: $960
2019-02-13(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 配管施工及南崗一VCB施工方式及配電盤安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀 | 五金材料: $155 五金材料: $122
2019-02-14(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 區處機動抽查會勘及文件審核 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 陳銘輝,賴彥霖
2019-02-15(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | PVC65mm2配管施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友秀
2019-02-18(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 管溝水泥修補，及第二，第三控制盤更換前會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,林泰佑
2019-02-19(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 既有傳統第二號及第三號35HP配電盤更換100HP配電盤 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀
2019-02-20(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/20 06:30 | 2019/02/20 17:30 | 總處抽查現場及文書 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 陳銘輝,賴彥霖 | 加油費: $1050 竹絲床: $599
2019-02-21(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 20:30 | 南岸第六號井馬達吊換及林後第五號井馬達吊換 |  | AWR-6125 | 3 | 是 | 阮德來,施清淵,魏千又,賴彥霖 | 吊車司機一名 吊車司機便當: $75 五金材料: $600 自粘膠帶: $100
2019-02-22(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 拉線PVCXLPE150mm2X1C 261米及PVC60mm2X1C 90米，馬達接線及金屬浪管配管 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,林彥誠,陳宥榕,賴彥霖,陳明智 | 五金材料: $129
2019-02-23(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 21:00 | 現場演練及會勘，缺失改善 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,陳宥榕,胡范英俊,陳銘輝,黃春宏,賴彥霖,施清淵 | 加油費: $1618
2019-02-25(一) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/25 04:00 | 2019/02/25 20:00 | 國營會抽查現場及文件 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 陳銘輝,賴彥霖 | 加油費: $1180 五金材料（鎖頭）: $360
2019-02-26(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 台電自備桿立桿位子確認及索取台電申請單 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油費: $1170
2019-02-27(三) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 監視攝影機安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 加油費: $1230 五金材料: $943
2019-02-28(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 17:30 | 基礎座混凝土施工及監視攝影機安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,林泰佑,楊智凱,蕃友秀,蕃友謙,賴彥霖