## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | 監視攝影機PVC1配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,楊鎧綸,楊智凱,陳浚騰,胡范英俊
2019-03-04(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 19:00 | 至自來水第三管理處蓋議價單印章，自來水第一管理處開品質計畫協調會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 交通費（高鐵）: $750 交通費（台鐵）: $35
2019-03-05(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 樟湖加壓站接地棒施工10歐姆X1組及50歐姆X2組，冷水坑加壓站水位計安裝及壓力計安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀 | 加油費: $900
2019-03-06(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 仙地加壓站接地施工10歐姆X1組，50歐姆X2組 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀
2019-03-07(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 冷水坑加壓站馬達線拉線XLPE22mm2X4C（28米），樟湖加壓站PVC配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀
2019-03-08(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 樟湖加壓站PVC配管，仙地加壓站PVC配管，後棟仔水池PVC配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,林泰佑 | 上進怪手（林菊祥）
2019-03-09(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/09 08:00 | 2019/03/09 17:30 | 後棟仔配水池接地棒施工及基礎座板模施工，樟湖加壓站基礎座板模施工，仙地加壓站基礎座板模施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友秀
2019-03-11(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 樟湖加壓站基礎座混凝土施工，仙地加壓站基礎座混凝土施工，後棟仔水池基礎座混凝土施工， |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友秀
2019-03-12(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 仙地加壓站配電盤安裝及XLPE38mm2X1C拉線、XLPE22mm2X4C及PVC52mm2、PVC28mm2配管，樟湖加壓站配電盤安裝，後棟仔水池配電盤安裝及XLPE8mm2X3C拉線 | XLPE8mm2X3C(12米），XLPE38mm2X1C(52米），XLPE22mm2X4C(28米） | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,施清淵,施秉緯,張名範 | 建發吊車 建發吊車司機便當費: $70 加油費: $1380
2019-03-13(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 樟湖加壓站PVC配管，拉線XLPE38mm2，馬達基座固定施工 | XLPE38mm2X1C(15米） | ALV-0065 | 0 | 否 | 張名範,蕃友秀,林泰佑
2019-03-14(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 後棟仔配水池電桿接地施工，樟湖加壓站基礎座水泥粉光，拉線XLPE22mm2X3C、PVC22mm2X1C，仙地加壓站基礎座水泥粉光 | XLPE22mm2X3C(28米）、PVC22mm2X1C(28米） | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀,張名範 | 五金材料（水泥沙）: $190 加油費: $1350
2019-03-15(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 仙地及樟湖及後棟仔台電送電，後棟仔台電電表箱線路修改，長源加壓站既有配電盤電源復原，管溝打鑿配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,張名範,楊智凱 | 加油費（發電機）: $230