## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 12:00 | 至區處開缺失改善檢討會 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 林泰佑,吳念靜 | 加油費: $884 住宿費: $600
| 羽毛廠 | 2019/08/01 13:00 | 2019/08/01 14:30 | 大洋羽毛600A電源開關查修線路
| 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/08/01 14:30 | 2019/08/01 19:30 | 前往台東路途
2019-08-02(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 18:00 | 開工協調會及現場會勘 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-08-05(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/05 06:00 | 2019/08/05 20:00 | 接地棒施工及破管修復 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 白明翰 | 30怪手一台 加油費: $1310 怪手費: $13650
2019-08-06(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/06 06:00 | 2019/08/06 17:30 | 配電盤成檢 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 加油費: $972
2019-08-07(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 00:00 | 不鏽鋼線槽安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是
2019-08-08(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:00 | 9號及10號池配電盤吊運安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 影印費: $30
2019-08-09(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 12:00 | 現場會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 加油費: $1190
| 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/09 13:00 | 2019/08/09 17:00 | 申請各項施工需要的文件填寫
2019-08-10(六) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/10 08:00 | 2019/08/10 17:30 | 箱體吊運至管廊及不鏽鋼線槽安裝 |  | APZ-9039 | 8 | 是
2019-08-12(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 2號池及9號池及10號池操作機設定施工 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 08/11加油費: $925
2019-08-13(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 既有舊電源線及控制線拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 加油費: $1210
2019-08-14(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 二號池及九號池及10池操作機設定 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 郵寄費: $65
2019-08-15(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 伍辰操作機廠驗 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-08-16(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/16 08:00 | 2019/08/16 17:30 | 一號及二號快濾池操作機控制線更換 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,白明翰,陳明智
2019-08-19(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 12:00 | 台電文件申請 |  | BDC-2906 | 0 | 否 |  | 五金材料（玻璃）: $100
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/19 13:00 | 2019/08/19 17:30 | 電表箱電源線施工
2019-08-20(二) | 其他 | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 17:30 | 鹿港營運所操作機訊號輸出板更換27塊 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏 | 五金材料(熱縮套管及打火機）: $105
2019-08-21(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/21 08:00 | 2019/08/21 17:30 | 廢棄物清運至區處 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 林泰佑,賴彥宏 | 加油費: $1920 郵資費: $145 地磅費: $100
2019-08-22(四) | 公共工程 | 2019/08/22 08:00 | 2019/08/22 17:30 | （鹿港淨水場快濾池電動閥開度故障）一號快濾池及二號快濾池1.25mm2X16C拉線接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 邱少謙,白明翰,林泰佑,楊智凱,賴彥宏 | 中華電信月租費（情人湖案）: $1104 中華電信月租費（情人湖案）: $1104
2019-08-23(五) | 公共工程 | 2019/08/23 08:00 | 2019/08/23 17:30 | （鹿港淨水場快濾池電動閥開度故障）三號快濾池及四號快濾池1.25mm2X16C拉線接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱,賴彥宏,白明翰
2019-08-24(六) | 公共工程 | 2019/08/24 08:00 | 2019/08/24 18:00 | （鹿港淨水場快濾池電動閥開度故障）五號快濾池1.25mm2X16C拉線接線 |  | AFQ-8630 | 8 | 否 | 邱少謙,楊智凱,林彥誠
2019-08-26(一) | 公共工程 | 2019/08/26 08:00 | 2019/08/26 17:30 | （鹿港淨水場快濾池電動閥開度故障）六號快濾池1.25mm2X16C拉線接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,賴彥宏
2019-08-27(二) | 其他 | 2019/08/27 08:00 | 2019/08/27 16:00 | 11區處台水職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 王麗娟,張堯彰,施清淵,陳銘輝,楊鎧綸,蔡清池,賴彥霖
2019-08-28(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 17:30 | 台電電錶箱安裝，控制箱安裝，壓力箱安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙,楊智凱 | 加油費: $1500 住宿費: $2180
2019-08-29(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/29 08:00 | 2019/08/29 17:30 | 抽水機安裝及壓力計安裝，台電側接線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙,楊智凱 | 住宿費: $2180
2019-08-30(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/30 08:00 | 2019/08/30 00:00 | 拉線PVC8.0mm2X1C | PVC8.00mm2(196米） | 691-S8 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱 | 加油費: $1801