## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 拉線PVC3.5mm2X4C及PVC14mm2X4C及XLPE22mmX1C |  | 6082-LG | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,賴彥宏,楊智凱
2019-10-02(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 12:00 | 拉線PVC2.0mmX4C及PVC14mmX4C |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,賴彥宏,楊智凱 | 五金材料（1月彎X4及1EPVC一支）: $90
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/02 13:00 | 2019/10/02 17:30 | 台電PVC80mm水線施放及中華電信PVC管延伸
2019-10-03(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 馬達接線及控制線拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,賴彥宏,楊智凱 | 便當及飲料費: $560
2019-10-04(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/04 13:00 | 2019/10/04 17:30 | 拉線0.75mmX4C及PU管配置 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,賴彥宏
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 12:00 | 現場會勘施工方式
2019-10-05(六) | 其他 | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 12:00 | （鹿港營運所訊號機板更換）查修線路及操作機開度調整 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰 | 運費（寄台東材料）: $170
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/05 13:00 | 2019/10/05 17:30 | 拉線及固定電磁閥位子
2019-10-06(日) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/06 08:00 | 2019/10/06 17:30 | 電磁閥箱安裝及PVC1/2管配管，拉線PVC控制線0.75mmX4C |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 白明翰,楊智凱,邱少謙
2019-10-07(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 拉線PVC2.0mmX4C及PVC14mmX4C及PVC8.0mmX4C |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林彥誠,楊智凱,賴彥宏,黃勝仁 | 便當及飲料費: $210
2019-10-08(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 拉線PVC2.0mmX4C及PVC14mmX4C及EMT31配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃勝仁,蔡清池,陳鈜威
2019-10-09(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 門禁開關安裝及PU管配置 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,黃勝仁,楊智凱,賴彥宏 | 便當及飲料費: $280 加油費: $1270
2019-10-10(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:30 | 磅秤分配器安裝及PU管配置 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,楊智凱
2019-10-11(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/11 08:00 | 2019/10/11 17:30 | 0.75控制線X4C及PU管配置，門禁開關安裝 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱 | 便當及飲料費: $320
2019-10-14(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 門禁開關安裝及PVC配管 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,黃勝仁 | 便當及飲料費: $240
2019-10-15(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | PVC配管及門禁開關安裝配置 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑 | 便當及飲料費: $210
2019-10-16(三) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 18:00 | 工程驗收 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油費: $1062
2019-10-17(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 17:30 | PVC配管及門禁開關安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑 | 便當費及飲料: $240
2019-10-18(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/18 08:00 | 2019/10/18 17:30 | PVC配管及門禁開關安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑 | 便當及飲料: $160
2019-10-19(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/19 08:00 | 2019/10/19 17:30 | PVC配管及門禁開關安裝 |  | AWR-6125 | 8 | 否 | 林泰佑,邱少謙
2019-10-20(日) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/20 08:00 | 2019/10/20 17:00 | PVC配管及日光燈安裝 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 邱少謙
2019-10-21(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/10/21 08:00 | 2019/10/21 16:00 | 舊配電盤清運 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑 | 永盛起重 吊車司機便當及飲料: $100 吊車費（永盛）: $9975
2019-10-22(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 17:30 | 1/2鐵管風管配置及日光燈拉線PVC1.25mmX3C |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 吳至善,林泰佑,陽文景
2019-10-23(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 1/2鐵管風管配置及PU管配置 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,吳至善
2019-10-24(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 15:00 | 拉線PVC2.0mmX3C及銅網電纜拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,楊鎧綸,黃勝仁,蕃友謙 | 五金材料（電纜轉接頭）: $158
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/24 15:00 | 2019/10/24 17:00 | 台電現場會勘
2019-10-25(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 18:00 | 監視器安裝及固定 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊鎧綸,黃勝仁 | 五金材料（電纜轉接頭）: $65 五金材料（電纜轉接頭）: $120 噴漆（銀漆）: $153 五金材料（螺絲）: $40
2019-10-26(六) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/10/26 08:00 | 2019/10/26 10:00 | 鋼筋搬運至部興 |  | BDC-2906 | 8 | 否 |  | 加油費: $1580
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/26 10:00 | 2019/10/26 17:00 | 模板施工及鋼筋施綁
2019-10-28(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:30 | 工程吿示牌安裝及流量計安裝，基礎座放樣 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-10-29(二) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | PVC 3配管及PVC1配管，模板施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱,林泰佑 | 怪手費: $3675 五金材料（2月灣及水線及鐵釘）: $480
2019-10-30(三) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 12:00 | 台電電錶箱安裝急基礎座鋼筋綁扎 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,胡范英俊,楊智凱,楊鎧綸,謝承宏,洪啟修 | 發電機加油: $250 混凝土費: $3500
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/30 13:00 | 2019/10/30 17:30 | 配電盤安裝及台電電錶箱安裝
2019-10-31(四) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 12:00 | 板模拆除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,楊鎧綸,胡范英俊,洪啟修,謝承宏
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/31 13:00 | 2019/10/31 17:30 | 植草磚鋪設及取水口配置