## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 現場試車及前往台東路程 |  | APZ-9039 | 2.5 | 是 | 白明翰
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/01 18:00 | 2021/02/01 20:30 | 拉里吧加壓站試車
2021-02-02(二) | (昶)太麻里所電池汰換 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 10:00 | 太麻里營運所監控室UPS電池更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰 | 住宿費（02/01～02/02）: $1400
| (昶)溪頭加壓站PLC更換 | 2021/02/02 10:00 | 2021/02/02 12:00 | PLC更換及程式撰寫
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/02 13:00 | 2021/02/02 17:30 | 現場試車及程式修改
2021-02-03(三) | (昶)豐里淨水廠集合式電表更換 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 集合式電錶更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰
2021-02-04(四) | (昶)麻豆所外站機電設備維修 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 顯示器更換及電驛更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2021-02-05(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 中義村中華電信網路線拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪證坤
2021-02-08(一) | (昶)麻豆所外站機電設備維修 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 三段式選擇開關更換及即時器底座更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 昶源廠區大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙,洪子喬,洪啟修,洪證坤,楊智凱