## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 馬達接線施工，PU8mmX5mm管配置 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-02(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | PVC3/4配管及1 1/2配管，及PU管固定架施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-03(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | PVC配管1/2及1 1/2配管施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-04(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 控制線接線，拉PU管配置 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-05(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 拉PU管配置，線槽蓋安裝施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-06(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 控制箱接線，調速閥安裝，照光式感應器安裝 |  | 無車輛 | 8 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-08(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | PU管配置，整線及PU管，現場馬達試車 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-09(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 回國台灣 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池 | 交通費: $750
2019-07-10(三) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | EMT51管配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏 | 五金材料: $65
2019-07-11(四) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 拉線PVC14mmX4C及PVC2.0mmX4C及0.75mmX16C，馬達線接線、控制線接線 | 14mmX4C(16米）、2.0mmX4C(17米）、0.75mmX16C（14米） | 8761-C6 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2019-07-15(一) | 其他 | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 12:00 | 梨頭山加壓站汙泥抽水機馬達保養維修 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱
| 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/07/15 13:00 | 2019/07/15 16:00 | 一號真空馬達緩衝器設定及查修