## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/01 08:30 | 2018/08/01 18:00 | 基礎座板模施工及混泥土施工，遮陽棚骨架固定施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳宥榕、吳建彰、張子敬、黃春宏、胡范英俊 | 混凝土: $3350
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/08/01 09:00 | 2018/08/01 17:00 | 教育訓練、彰濱淨水廠割草、秀厝400mm操作機設定參數 | 13米X170米
2018-08-02 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/02 09:00 | 2018/08/02 17:00 | 五號井箱體拆除運至營運所，廢料清運區處物料倉庫 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 加油費: $2100 過磅費: $50
2018-08-03 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/03 08:30 | 2018/08/03 17:30 | 廢料清運至區處物料倉庫 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 過磅費: $180
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/03 13:00 | 2018/08/03 14:00 | 打鑿碎石運至員林五號井
2018-08-04 | 公共工程 | 2018/08/04 10:00 | 2018/08/04 14:00 | 彰化和美淨水場出水電動操作機維修後安裝施工及功能測試 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊鎧綸、楊凱米
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/04 14:30 | 2018/08/04 17:00 | 大竹加壓站加藥流量計拉線施工及加藥管安裝，2P6A迴路保護器安裝 | 1.25mmX2C隔離線40米，2P6A迴路保護器X1只
2018-08-06 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 18:00 | 桃園台電區處申請用電，蘆竹操作機拉電源線及訊號線 | 電源5.5X4C 34米，隔離線2.0X3C 68米，電源1.25X2C 34米，控制線1.25X16C 34米 | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯、施清淵、黃春宏、黃志宇、阮德來、阮德勳
2018-08-07 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 18:00 | 至伍辰公司載600mm操作機八台，建德監控站控制箱安裝，鳶山堰六號抽水站操作機安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯、施清淵、黃春宏
2018-08-08 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 22:30 | 建德監控站控制箱及鑽壓力管，蘆竹監控站控制箱及鑽壓力管，焉山堰七號抽水機既有操作機拆除 |  | 691-S8 | 4.5 | 是 | 施秉緯、施清淵、黃春宏 | 加油費: $2200
2018-08-09 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 焉山堰抽水機更換八號操作機及三號操作機及五號操作機 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯、施清淵、黃春宏 | 五金材料: $121
2018-08-10 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 15:00 | 焉山堰抽水機一號及二號及四號操作機更換，載既有操作機放至廢料處 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯、施清淵、黃春宏
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/10 15:00 | 2018/08/10 20:30 | 拆ATS回公司
2018-08-11 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/11 08:00 | 2018/08/11 17:30 | 窨井回填及載公司的廢鐵至資源回收賣 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏
2018-08-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/13 09:00 | 2018/08/13 17:30 | 清運營運所廢料吊運至區處物料倉庫，窨井混凝土回填，至台電繳報廢電表 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊凱綸 | 阿屯吊車 加油費: $500
2018-08-14 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/14 08:30 | 2018/08/14 15:30 | 彰濱淨水場超音波液位計安裝及拉線1.25mmX2C | 1.25mmX2C 30米 | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/14 15:30 | 2018/08/14 17:00 | 五號井配電牌拆除CT繳回送至台電報廢
2018-08-15 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/15 09:00 | 2018/08/15 17:00 | 彰濱淨水場配管PVC20mm及拉線隔離線1.25mmX2C，打鐵淨水場拉線隔離線1.25mmX2C及超音波液位計安裝 | PVC20mm 8米，隔離線1.25X2C 95米，超音波液位計X2顆 | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳宥榕、胡范英俊