## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | 機修 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 豐原二廠餘氯計訊號新增，配管及拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪啟修,楊智凱
2020-05-05(二) | 機修 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 豐原二廠餘氯計訊號新增，配管及拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,洪啟修
2020-05-06(三) | 機修 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 12:00 | 福峰酒廠（冷卻桶新增工程），現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,陳明智
| (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2020/05/06 13:00 | 2020/05/06 17:30 | 400mm2蛈閥查修
2020-05-07(四) | 機修 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 14:00 | 福峰酒廠（冷卻桶新增工程）1配管及拉線PVC14mmX1C，PVC 0.75mmX36C |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,洪啟修,楊智凱 | 加油費: $682
| 機修 | 2020/05/07 00:00 | 2020/05/07 00:00 | （員林一場廢水機電改善）集合式電錶安裝，超音波液位計安裝
2020-05-08(五) | 機修 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | （員林一場廢水設備改善）拉線75米，PLC安裝及程式修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱
2020-05-10(日) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/05/10 08:00 | 2020/05/10 17:30 | 電源供應器安裝，加藥機查修，抽水機浮球查修 |  | ACA-7928 | 8 | 是 |  | 加油費: $450
2020-05-11(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 初驗及清點數量 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿費: $1200 餐飲費: $660
2020-05-12(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 缺失改善 |  | ACA-7928 | 0 | 否