## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | 機修 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 豐原二廠餘氯計訊號新增，配管及拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪啟修,楊智凱
2020-05-05(二) | 機修 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 豐原二廠餘氯計訊號新增，配管及拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,洪啟修
2020-05-06(三) | 機修 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 12:00 | 福峰酒廠（冷卻桶新增工程），現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,陳明智
| (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2020/05/06 13:00 | 2020/05/06 17:30 | 400mm2蛈閥查修
2020-05-07(四) | 機修 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 14:00 | 福峰酒廠（冷卻桶新增工程）1配管及拉線PVC14mmX1C，PVC 0.75mmX36C |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,洪啟修,楊智凱 | 加油費: $682
| 機修 | 2020/05/07 00:00 | 2020/05/07 00:00 | （員林一場廢水機電改善）集合式電錶安裝，超音波液位計安裝
2020-05-08(五) | 機修 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | （員林一場廢水設備改善）拉線75米，PLC安裝及程式修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱
2020-05-10(日) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/05/10 08:00 | 2020/05/10 17:30 | 電源供應器安裝，加藥機查修，抽水機浮球查修 |  | ACA-7928 | 8 | 是 |  | 加油費: $450
2020-05-11(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 初驗及清點數量 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿費: $1200 餐飲費: $450
2020-05-12(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 缺失改善 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-05-13(三) | (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 秀厝淨水廠線路查修，打鐵400mm蛈閥安裝查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,白明翰
2020-05-14(四) | 機修 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 二格及三格機（B)電磁閥及PVC1配管，拉PU管安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
2020-05-15(五) | 機修 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 14:30 | 三格機（A)電磁閥安裝，拉PU管安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊智凱
| (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2020/05/15 14:30 | 2020/05/15 17:00 | 打鐵五號池進水閘門查修
2020-05-18(一) | 機修 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 犁頭山淨水廠線路查修，南庒加藥設備現場會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱
2020-05-19(二) | 機修 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 福峰酒廠（冷卻桶新增工程）1/2配管及網路線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊智凱
2020-05-20(三) | 機修 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | （泳星B廠機修）三格機A既有線路修改，LED仿塵2尺燈安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2020-05-21(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:30 | 職安衛生管理宣導 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰 | 加油費: $839
2020-05-22(五) | 其他 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 10:00 | （南王二號井）數位顯示器更換及60HP查修 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/05/22 10:00 | 2020/05/22 18:30 | 驗收清點數量
2020-05-23(六) | (宇)10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程 | 2020/05/23 08:00 | 2020/05/23 17:30 | 錶頭更換X2（水位1及水位2） |  | APZ-9039 | 8 | 是 | 白明翰 | 加油費: $880 停車費: $130 住宿費（5/21～5/23）: $1800 船票（綠島）: $2240 租車費: $300
2020-05-24(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/24 08:00 | 2020/05/24 17:30 | 現場會勘 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 白明翰
2020-05-25(一) | 機修 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 立業路監視器安裝及配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,洪啟修 | 五金材料: $140
2020-05-26(二) | 機修 | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:30 | 福峰酒廠（冷卻桶新增工程）PVC2配管及2mmX4C及3.5mmX4C拉線，控制箱固定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱 | 五金材料（壁虎）: $35
2020-05-27(三) | 機修 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | （109年南庒淨水場硫酸加藥設備工程）PVC3/4配管及3.5mmX3C及網路線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,洪啟修,楊智凱
2020-05-28(四) | 機修 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | （109年南庒淨水場硫酸加藥設備工程）配電盤錶頭開孔及線槽安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,洪啟修 | 水果禮盒: $650 五金材料（玻璃）: $80
2020-05-29(五) | 機修 | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 貢寮双溪營運所外站機修現場會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙