## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 電桿上LED100W安裝，電動門及LED燈拉線，控制箱電源拉線 | XLPE3.5mm2X3C 72米 XLPE50mmX51米 XLPE14mmX19米 PVC52mm2X1(4米） PVC30mm2X1(4米） | 691-S8 | 0 | 是 | 蕃友秀 | 黃春宏 住宿費: $2140 材料費（水泥及沙和油漆刷和油漆桶）: $329
2018-11-02 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 仁武場監控配電盤安裝，和山橋監控配電盤安裝，仁武場壓力管鑽孔，1凡耳電焊安裝X6顆 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 黃春宏,蕃友秀 | 加油費（發電機）: $880 加油費（抽水機）: $102 材料費（3/4六角立布）: $189 住宿費: $2140
2018-11-03 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/03 08:00 | 2018/11/03 19:00 | 阿猴林橋監控配電箱安裝，澄觀監控配電箱安裝，澄觀及仁武電桿EMT1（1/2），PVC31mm2配管 | EMT1(1/2)X4 PVC31mm2X3 | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀 | 五金材料: $4011 加油費: $1600
2018-11-05 | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 11:00 | 開工協調會 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 11:00 | 開工協調會
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/05 13:00 | 2018/11/05 19:00 | 抽水機底座植筋3/4牙條，勞安設備拍照
2018-11-06 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 神岡淨水廠抽水機控制盤電磁開關更換，電容器更換，開工協調會 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏 | 五金材料: $150 加油費: $1400
2018-11-07 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 員林營運所內割草及十一號井割草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蔡清池
2018-11-08 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 15:00 | N7電磁開關更換X6顆，250NFB無溶絲開關更換X5顆 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池 | 加油費: $965
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/08 16:00 | 2018/11/08 17:30 | 既有加藥控制盤拆除
2018-11-09 | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 18:00 | 中華電信會勘及現場放樣基礎座位子 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油費: $860
2018-11-12 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:00 | 十五號井遮陽棚100WLED燈安裝，拉線2mmX3C，PVC3/4配管 | 電纜 2.0mmX3C 10米 PVC 3/4mmX2(8米） | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善
2018-11-13 | 其他 | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | (斗南所105年分區計量管網工程）十四壓力站保養及設定施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油費: $1360
2018-11-14 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 鹿港營運所割草及打鐵淨水場割草及彰濱淨水場割草，秀厝淨水場廢棄設備搬運 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,魏千又 | 五金材料（板模）: $2226
2018-11-15 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 10:00 | 順大廠驗配電盤成檢 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 午餐費（情人湖監工）: $185 加油費: $1330
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/11/15 10:00 | 2018/11/15 13:00 | 順大廠驗配電盤成檢
| 其他 | 2018/11/15 13:00 | 2018/11/15 16:00 | 走馬瀨加壓站壓力錶頭更換