## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:00 | 前往台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 謝承宏,蕃友謙,黃春宏 | 加油費: $1107
2020-03-03(二) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 12:00 | 初驗 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 黃春宏,謝承宏,蕃友謙 | 五金材料（水泥沙）: $672
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/03 13:00 | 2020/03/03 17:30 | 水泥施工及2PVC配管
2020-03-04(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 浮球開關安裝及200mm操作機安裝，盤體門貼PVC貼紙貼至 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,謝承宏,蕃友謙 | 五金材料（白鐵螺絲）: $231
2020-03-05(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 廢料清運及加藥機安裝及500mm操作機安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 蕃友謙,謝承宏,施清淵,施秉緯,黃春宏 | 住宿費: $6600 地磅費: $200 五金材料（卜申11/2X3/4 6顆）: $350 五金材料（插頭5顆）: $100
2020-03-06(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 加藥機安裝及現場試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,施秉緯,黃春宏,謝承宏,蕃友謙 | 加油費: $1087 監工便當費: $100
2020-03-09(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 包裝機電源配置，PVC11/2配管及PVC50mmX1C拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,蔡清池,黃勝仁,黃政寧,張名範
2020-03-10(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | PVC配管及拉線14mmX1C，三格機試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙
2020-03-11(三) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,蕃友謙,黃春宏 | 五金材料（水泥沙）: $160
2020-03-12(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 調速閥安裝，五格機試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙 | 五金材料（退牙器）: $210
2020-03-16(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 現場試車及UPS安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 |  | 住宿費（03/15～03/16）: $1200 加油費（03/15）: $1152
2020-03-17(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 教育訓練 |  | ALV-0065 | 0 | 否 |  | 午餐費: $400 加油費: $743
2020-03-18(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 壓力計安裝及排風扇安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊智凱,張名範,謝和言,吳至善
2020-03-19(四) | (昶)1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 11:00 | 水位計查修 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,白明翰 | 五金材料（3分螺絲）: $24
| (宇)1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程 | 2020/03/19 11:00 | 2020/03/19 12:30 | 排氣閥更換
| 其他 | 2020/03/19 13:00 | 2020/03/19 17:00 | 東興及永和山現場會勘
2020-03-20(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 太平加壓站箱體噴漆及關西淨水廠電源線接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2020-03-21(六) | 其他 | 2020/03/21 08:00 | 2020/03/21 17:30 | （南庒淨水廠廢水流量計200mm2改善）配管及5.5mm2拉線，儀表箱安裝 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 邱少謙,楊智凱 | 加油費: $740
2020-03-23(一) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 10:00 | 儀表箱及流量計短管交備品 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,楊智凱
| (昶)1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程 | 2020/03/23 10:00 | 2020/03/23 16:00 | 電磁開關更換及水位計更換
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/23 16:00 | 2020/03/23 17:30 | 關西淨水場壓力計安裝
2020-03-24(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 太平加壓站壓力架安裝及關西淨水場馬達線接線更換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,楊智凱,楊政賢
2020-03-25(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 太平加壓站排風扇風管安裝及關西淨水廠既有配電盤拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2020-03-26(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 前往台東路程及PG盤抽水機控制接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊智凱 | 配鑰匙: $350
2020-03-27(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 12:00 | 清點數量及壓克力貼至 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿費: $2400
| (宇)10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一) | 2020/03/27 15:00 | 2020/03/27 17:30 | 壓力表頭更換及加藥機設定
| (宇)10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程 | 2020/03/27 12:00 | 2020/03/27 15:00 | 水位計安裝及路燈控制接線
2020-03-28(六) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/28 08:00 | 2020/03/28 17:30 | 利嘉倉庫日光燈安裝及彰化回程 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 楊智凱 | 五金材料(插座及單切開關及蓋板）: $83
2020-03-30(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 關西淨水廠既有箱體拆除及搬運，無熔絲開關更換 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 楊智凱,林泰佑
2020-03-31(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:30 | 箱體吊運至犁頭山加壓站 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱 | 加油費: $1080