## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/01 08:00 | 2021/03/01 12:00 | 大湖現場會勘 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 白明翰
| (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2021/03/01 13:00 | 2021/03/01 17:30 | 打鐵厝五號池進水操作機維修
2021-03-02(二) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 集合式電錶更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,陳明智
2021-03-03(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/03 05:30 | 2021/03/03 17:30 | 中義村及大湖台電送電及電錶箱接線 |  | 691-S8 | 3.5 | 否 | 白明翰,林泰佑 | 加油費: $1616 五金材料（接地棒）: $840
2021-03-04(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 外埔九號井及大甲七號井加藥機線路更換及選擇開關安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,洪啟修 | 拖吊費（691-S8): $6620 配鎖: $50
2021-03-05(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 中義村流量計箱安裝電源 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑 | 五金材料（NFB及插座）: $202
2021-03-08(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 前往台東及不鏽鋼板安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰
2021-03-09(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 會同監工清點數量 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰 | 五金材料（鑽頭及1蛈管及三通）: $350 郵資費: $130
2021-03-10(三) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 12:00 | 現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰 | 五金材料（白鐵螺絲）: $357
| (昶)10區-利嘉淨水場電容器更換 | 2021/03/10 13:00 | 2021/03/10 17:30 | 電容器更換
2021-03-11(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:30 | 深井馬達揚水管逆止閥安裝，台坂加壓站混凝土施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰 | 加油費: $1064 五金材料（鐵線）: $140 住宿費（03/08～03/11）: $2800 吊車費: $5000 混凝土: $2888
2021-03-12(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/12 07:00 | 2021/03/12 17:30 | 教育訓練 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰 | 飲料費: $283
2021-03-15(一) | (昶)3區-東興廠外站機電設備故障維修 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | PVC3/4配管及PVC2.0mmX3C拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2021-03-16(二) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 12:00 | 備料 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/16 13:00 | 2021/03/16 17:30 | 載運不銹鋼大小頭
2021-03-17(三) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/03/17 08:00 | 2021/03/17 17:30 | 前往台東路程，成功吊運馬達 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰 | 加油費: $925
2021-03-18(四) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/03/18 07:00 | 2021/03/18 17:30 | 現場會勘及契約容量調整 |  | ALV-0065 | 1 | 是 | 白明翰
| 格全食品乾燥機新增 | 2021/03/15 12:00 | 2021/03/18 14:00 | 線路查修
2021-03-19(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 初驗 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰 | 住宿費: $1400 餐費（監工及驗收人員）: $620 餐費（邱偉達）: $645
2021-03-20(六) | (昶)10區-新金崙新增流量計 | 2021/03/20 08:00 | 2021/03/20 17:30 | 配管及拉線及安裝錶頭設定 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 白明翰
2021-03-21(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/21 08:00 | 2021/03/21 17:30 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 白明翰 | 住宿費（03/20～03/21）: $1400
2021-03-22(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰 | 台坂發電機加油: $400 加油費: $1200 五金材料（塞頭）: $90