## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 15:00 | 與台電人員現場會勘電表箱放至位子及施工方式 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 林泰佑,蕃友秀,邱少謙,楊智凱 | 電信費(ADSL): $379
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/02 15:00 | 2019/01/02 17:00 | 現場會勘
2019-01-03(四) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 1/2白鐵管配管施工，壓力錶頭接線施工，100mm2鑽孔1/2牙，1/2白鐵凡而安裝，PVC8mm2拉線 | PVC8mm2(106米），1/2白鐵管（10米），管件ㄧ批 | AWR-6125 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙,楊明銓,楊智凱,蕃友秀 | 五金材料（帆布及軟管及銅接）: $575
2019-01-04(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/04 13:00 | 2019/01/04 15:00 | 與監工現場會勘 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀 | 停車費: $130 場地設施使用費: $300 貨運費（潮州深井）: $600
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/04 15:00 | 2019/01/04 18:30 | 在公司1白鐵車牙寄大榮貨運至潮州工地施工
2019-01-07(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 15:00 | 施工前現場會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,黃志宇
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/07 16:00 | 2019/01/07 18:00 | 至練盛機械載脫水機二台回公司裝貨櫃
2019-01-08(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 工程告示牌安裝，道路切割施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蕃友秀,林泰佑
2019-01-09(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 勞安設備拍照，管溝打鑿探管，既有PLC盤吊掛墊高，既有基礎座線溝放樣 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,蕃友秀
2019-01-10(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 開工協調會（鋸樹及中華電信會勘） |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 餐費: $100 加油費: $1000
2019-01-11(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 基礎座板模及值竹節筋及水泥灌模施工 | 細沙及碎石半米及水泥二包 | 691-S8 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,蕃友秀 | 五金材料(六角螺絲）: $90 五金材料（細沙一米及水泥一包）: $1318
2019-01-14(一) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 台電報踆及台電外線施工，配管2施工 | XLPE30mm2X4C(4米） | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑 | 加油費: $1070
2019-01-15(二) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 12:00 | 台電掛電表送電，電表鐵板切割 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
| 公共工程 | 2019/01/15 12:00 | 2019/01/15 17:00 | （新竹第二淨水場加藥機設備更新工程）保固期間定期保養校正維護
2019-01-16(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 板模拆除，管溝打鑿及管溝開挖 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 上進（林菊祥） 午餐費（便當及飲料）: $100 五金材料（1E管及1OLX8個）: $183
2019-01-17(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 管溝打鑿及管溝開挖 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 上進（林菊祥） 加油費: $1200 午餐費（便當及飲料）: $100
2019-01-18(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 接地棒施工及火泥熔接，PVC65mm2電導管配管施工及PVC28mm2電導管配管施工，開挖怪手回填 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,陳宥榕,楊鎧綸 | 上進（林菊祥） 午餐費（便當及飲料）: $100
2019-01-19(六) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | PVC65mm2配管及PVC28mm2配管，管溝回填澆水，混凝土回填施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,陳宥榕,林泰佑 | 上進（林菊祥） 午餐（便當及飲料）: $100 混凝土: $5600
2019-01-21(一) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 19:30 | 林後五號井電表箱安裝及馬達接線箱安裝及控制箱安裝，林後六號井電表箱安裝及馬達接線箱安裝及控制箱安裝，南岸六號井電表箱安裝及馬達接線箱安裝及控制箱安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 吳至善,阮德來,蕃友秀,施秉緯,施清淵,邱少謙 | 五金材料（3分白鐵壁虎）: $210
2019-01-22(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 南岸六號井抽水站馬達安裝及拉線馬達線及揚水管安裝，林後五號井抽水站馬達安裝及拉線馬達線及揚水管安裝，拉線XLPE60mm2X3條及PVC38mm2X1條 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 吳至善,阮德來,邱少謙,施清淵,施秉緯,蕃友秀 | 午餐費（建發及順大司機便當）: $160 加油費: $1060 報踆用軟單: $600
2019-01-23(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 18:00 | 南岸6號井馬達箱接線及控制箱接電源線LED路燈安裝，林後5號井馬達箱接線及控制箱接電源線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 吳至善,阮德來,施秉緯,施清淵,邱少謙,蕃友秀 | 五金材料（噴漆及PVC1 1/2管及水泥沙及防水膠帶）: $850 五金材料（45度排水彎及1轉3/4大小頭及3/4直龍口）: $350 五金材料（水泥沙）: $480
2019-01-24(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 林後6號井LED路燈安裝及1壓力管安裝及控制箱電源線接線，台電報踆申請 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 吳至善,邱少謙,施清淵,施秉緯,阮德來,蕃友秀
2019-01-25(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/25 07:00 | 2019/01/25 13:00 | 至台電領CT及電表 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 吳至善,阮德來,邱少謙,施清淵,施秉緯,蕃友秀 | 五金材料（螺母）: $40 五金材料（厚的沙輪片）: $40
| 其他 | 2019/01/25 13:00 | 2019/01/25 17:00 | 樟湖國中小第八加壓站第二台馬達維修復歸
2019-01-28(一) | 其他 | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | （東興淨水場）興華加壓站新民抽水馬達緩衝器線路查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-01-29(二) | 其他 | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 自來水銅鑼營運所（鋰魚村第一加壓站水池控制盤PLC通訊模組維修） |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-01-30(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 配電盤主線路組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-31(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 配電盤主線路組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑