## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | 其他 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 豐原餘氯計傳訊配管及拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱
2020-04-06(一) | 機修 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | （永和山水庫警勤室與管理樓連線建置工程）無線網路機器安裝及配管拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,楊智凱
2020-04-07(二) | 機修 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | （永和山水庫警勤室與管理樓連線建置工程）無線網路機器安裝及配管拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱
2020-04-08(三) | 機修 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 14:00 | 泳星B廠無熔絲開關150A安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱
| 機修 | 2020/04/08 14:00 | 2020/04/08 17:30 | 南庒申請用電現場會勘
2020-04-09(四) | 機修 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 豐原二廠圖控點位查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱
2020-04-10(五) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 驗收及缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,陳明智 | 五金材料（鎖頭）: $100
2020-04-13(一) | 機修 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 豐原一場加藥既有管線拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊智凱
2020-04-14(二) | 機修 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 豐原一場加藥既有管線拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱
2020-04-15(三) | 機修 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 永和山水庫HVB新設配管及拉網路線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱