## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 前往台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,林彥誠,楊智凱,陳明智
2020-02-04(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | PG盤吊運及安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,林泰佑,陳明智,楊智凱 | 吊車費(協立）: $2100
2020-02-05(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 拉線隔離線0.5X6C及箱體固定 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,林泰佑,陳明智,楊智凱 | 五金材料（3分壁虎）: $28 五金材料（4分白鐵壁虎）: $100
2020-02-06(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 操作機控制線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,林彥誠,陳明智,楊智凱 | 住宿費（2/3～2/6）: $4800
2020-02-07(五) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 白鐵馬達蓋安裝及噴漆及清點數量 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2020-02-10(一) | 其他 | 2020/02/10 14:00 | 2020/02/10 17:30 | 永和山超音波水位計，拉線及設定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱 | 加油費: $1140
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 14:00 | 現場會勘及丈量尺寸
2020-02-11(二) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 不銹鋼蓋安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2020-02-12(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 控制盤NFB更換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱 | 五金材料（止洩帶）: $150
2020-02-13(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 操作機金屬浪管安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2020-02-14(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 操作機接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2020-02-15(六) | (宇)10區_池上系統-萬朝深井機電工程 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 14:00 | 控制室電源開關還原 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,林彥誠,楊智凱,陳明智 | 五金材料（電纜固定夾）: $60
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/15 14:00 | 2020/02/15 17:30 | 耐酸鹼浮球開關安裝
2020-02-16(日) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/16 08:00 | 2020/02/16 17:30 | 管溝打鑿施工 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 林彥誠,邱少謙,陳明智,楊智凱 | 五金材料（土鏟及尖土鏟及簽字筆）: $410
2020-02-17(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 17:30 | 移位100及300流量計 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,邱少謙,楊智凱,陳明智
2020-02-18(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 17:30 | 配52mmPVC管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,林彥誠,陳明智,楊智凱
2020-02-19(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:30 | 集合式電表安裝及並聯式突波消除器 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱,陳明智 | 住宿費（743）: $5400 住宿費（738）: $3600
2020-02-20(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 17:30 | 操作接試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,林彥誠,楊智凱,陳明智 | 加油費: $1127
2020-02-21(五) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 水位計查修及教育訓練 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱 | 便當費（教育訓練）: $1775
2020-02-24(一) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 前往台東路程及至區處蓋印章 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,胡范英俊 | 加油費: $1260 拷貝鑰匙: $275
2020-02-25(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 箱體封板，拉線PVC8mmX3C及PVC3.5mmX3C及PVC1.25mmX12C及隔離線1.25mmX4C |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,胡范英俊
2020-02-26(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 東興及知本三號及建農及初鹿加藥機更換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,胡范英俊 | 住宿費（02/24～02/26）743: $1800 住宿費（02/24～02/26）742: $1800 五金材料（鐵束）: $75
2020-02-27(四) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 抽水機修改7.5K法蘭 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊 | 加油費: $1042
2020-02-28(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/28 08:00 | 2020/02/28 12:00 | 現場試車 |  | ACA-7928 | 4 | 否 | 邱少謙