## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 馬達接線施工，PU8mmX5mm管配置 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-02(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | PVC3/4配管及1 1/2配管，及PU管固定架施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-03(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | PVC配管1/2及1 1/2配管施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-04(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 控制線接線，拉PU管配置 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-05(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 拉PU管配置，線槽蓋安裝施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-06(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 控制箱接線，調速閥安裝，照光式感應器安裝 |  | 無車輛 | 8 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-08(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | PU管配置，整線及PU管，現場馬達試車 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池
2019-07-09(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 回國台灣 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸,蔡清池 | 交通費: $750
2019-07-10(三) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | EMT51管配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏 | 五金材料: $65
2019-07-11(四) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 拉線PVC14mmX4C及PVC2.0mmX4C及0.75mmX16C，馬達線接線、控制線接線 | 14mmX4C(16米）、2.0mmX4C(17米）、0.75mmX16C（14米） | 8761-C6 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2019-07-15(一) | 其他 | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 12:00 | 梨頭山加壓站汙泥抽水機馬達保養維修 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱
| 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/07/15 13:00 | 2019/07/15 16:00 | 一號真空馬達緩衝器設定及查修
2019-07-16(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 12:00 | 中華電信數據機安裝陪同會勘及拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油費（4532-P8): $911 加油費（RBG-99780317): $852 五金材料（變壓器）: $199
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/07/16 13:00 | 2019/07/16 16:00 | 流量計表頭通訊查修
2019-07-17(三) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 17:30 | 驗收 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-07-18(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 鋼筋抽查檢驗 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊浩銓 | 伯公坑監工 加油費: $845 便餐費（免用統一發票）: $950 中華電信電信費: $1000 中華電信電信費: $167
2019-07-19(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 17:30 | 缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 五金材料: $212 加油費: $1193
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/07/19 15:00 | 2019/07/19 16:00 | 加藥桶漏藥更換施工
2019-07-22(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:00 | 線槽拆除施工，二號池操作機拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 加油費: $1263 影印費: $80 影印費: $210
2019-07-23(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 線槽拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 影印費: $22 五金材料（反光背心）: $450 文具: $164 五金材料（桌子及椅子）: $470
2019-07-24(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 舊線槽拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 五金材料（反光膠帶）: $80
2019-07-25(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 17:30 | 舊線槽拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 影印費: $99 傳真費: $75
2019-07-26(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 舊線槽拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 是
2019-07-29(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:30 | 不鏽鋼線槽安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 07/27加油費: $1229 郵資費: $69
2019-07-30(二) | 公共工程 | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 12:00 | （萬里送金山核二中繼加壓站工程）保固保養施工 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 加油費: $1222
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/30 13:00 | 2019/07/30 17:30 | 現場會勘
2019-07-31(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/31 08:00 | 2019/07/31 17:30 | 不銹鋼線槽安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 謝承宏 | 交通費（火車票）: $348