## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | XLPE38X3C拉線，接電表箱及控制箱電源側 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2019-09-03(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 壓力點開挖窨井 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱 | 五金材料: $391 便當費: $100
2019-09-04(三) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 10:15 | 緩衝器安裝更換 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2019/09/04 10:15 | 2019/09/04 17:30 | 現場會勘管線及安裝方式
2019-09-05(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 壓力點開挖及拉線，混凝土灌漿及瀝青鋪設 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱 | 五金材料: $275 加油費: $200 五金材料: $1160
2019-09-06(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 20:00 | 馬達接線及瀝青鋪設，現場試車 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱 | 五金材料: $331
2019-09-07(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/07 08:00 | 2019/09/07 17:30 | 線槽配置施工 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 黃勝仁,施秉緯,胡范英俊,賴彥霖
2019-09-09(一) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 18:00 | 緩沖桶移位施工及管溝打鑿 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,黃勝仁 | 加油費: $1000
2019-09-11(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 13:00 | 中華電信網路線路會勘 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏 | 加油費: $1000 材料費: $16800
| 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/11 13:00 | 2019/09/11 18:00 | 南庄淨水場3/4配管施工
2019-09-12(四) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 16:00 | 南庄淨水場配管3/4管及管溝水泥舖設 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏
2019-09-16(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 中華電信外線拉線，基礎座延伸水泥施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油費: $280
2019-09-17(二) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 拉線1.25mm隔離線X2C及二期清水池濁度計更換施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,賴彥宏,楊智凱,邱少謙 | 加油費: $1830
2019-09-18(三) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | PVC80mm配管及PVC28mm配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-09-19(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 線槽配置及C型鋼固定 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱 | 台電繳費7月份: $4120 台電繳費8月份: $3926
2019-09-20(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 線槽配置及PVC配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,賴彥宏,白明翰
2019-09-21(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/21 08:00 | 2019/09/21 17:30 | 線槽配置及PVC管配管 |  | BDC-2906 | 8 | 否 | 邱少謙,楊智凱 | 五金材料（油壓機油）: $210 五金材料(噴漆）: $72
2019-09-23(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:30 | 線槽安裝及PVC配管施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏
2019-09-24(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 19:00 | 舊線槽清運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥宏 | 加油費: $1930
2019-09-25(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 線槽安裝及PVC配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥宏,白明翰
2019-09-26(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 線槽安裝及PVC配管施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,阮德來,阮德勛,賴彥宏,謝和言
2019-09-27(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 線槽安裝及PVC配管施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥宏,邱少謙
2019-09-30(一) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 12:00 | 開工協調會及現場會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,賴彥宏 | 五金材料: $105
| 其他 | 2019/09/30 13:00 | 2019/09/30 16:30 | 銅鑼所機修（更換超音波液位計及數位顯示器）