## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 備料及現場會勘箱體位子，載中油案管料及材料放至工地 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 賴彥霖、黃春宏、吳志善 | 加油費（發電機）: $320
2018-10-02 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 基礎座板模施工，打鑿管溝，PVC配管 | 31mmX2及41mmX1 | AWR-6125 | 0 | 是 | 賴彥霖、黃春宏、吳志善 | 五金材料（收據）: $180
2018-10-03 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 澄觀基礎座板模施工及混凝土灌模，仁武基礎座板模施工及混凝土灌摸，PVC配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 賴彥霖、黃春宏、吳志善 | 加油費: $1450
2018-10-04 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 和山PVC配管，管溝打鑿施工，澄觀及仁武板模拆除施工，現場丈量線長度 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖、黃春宏、吳志善 | 加油費（發電機）: $370
2018-10-05 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 10:00 | 勞安設備擺設拍照 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 10:00 | 2018/10/05 12:00 | 勞安設備擺設拍照
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 13:00 | 2018/10/05 15:00 | 勞安設備擺設拍照
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/05 15:00 | 2018/10/05 17:00 | 勞安設備擺設拍照
2018-10-08 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 道路切割40公分寬（打鑿管溝） |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、施清淵、陳宥榕、楊鎧綸、黃春宏、吳志善
2018-10-09 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 九曲堂加壓站控制盤底板安裝，集合式電表座切割，C型鋼裁切，中油大寮站管溝開挖，接地棒施工 | 接地棒X2支 60mmX4米 白鐵單孔角鐵X4支 白鐵C型鋼X2支 | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、施清淵、楊鎧綸、陳宥榕、黃春宏、吳志善 | 唯心挖土機司機一名 便當費: $60 五金材料（白鐵角鐵單孔）: $1386
2018-10-10 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 九曲堂加壓站PVC28mm配管及PVC50mm配管 | PVC28mmX60支 PVC50mmX28支 | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、施清淵、楊鎧綸、陳宥榕、黃春宏、吳志善
2018-10-11 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 中油大寮PVC28mm2配管及PVC50mm2配管及PVC65mm2配管 | PVC65mm2X18支 PVC50mm2X18支 PVC28mm2X118支 | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、施清淵、楊鎧綸、陳宥榕、黃春宏、吳志善 | 餐費（免用統一發票收據）: $420
2018-10-12 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 19:00 | 九曲堂PVC50mm2配管及混凝土施工，中油大寮控制箱搬運定位施工 | 角鐵X2支 PVC50mm2X2支 | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯、施清淵、楊鎧綸、陳宥榕、黃春宏、吳志善 | 加油費: $1378 五金材料費(瓦斯X2罐）: $80 五金材料費（水泥X1包）: $168 五金材料費（單孔角鐵）: $163
2018-10-15 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 鹿港十五號井既有配電盤更換至新配電盤，壓力計安裝，既有舊箱體吊運至五號井 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏 | 五金材料（38雙套管X8顆及三分白鐵壁虎X4支）: $189
2018-10-16 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 10:00 | 台電管線放引線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和 | 茶水費（台電外包商）: $252
| 其他 | 2018/10/16 10:00 | 2018/10/16 12:00 | 線西淨水廠廢水抽水馬達青龍管更換
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/10/16 13:00 | 2018/10/16 17:00 | 二場11號井集合式電表設定，坡姜巷加壓站集合式電表設定，山海關加壓站集合式電表設定，大峰ㄧ加壓站集合式電表設定，855巷加壓站集合式電表設定
2018-10-17 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 大湖加壓站既有PLC盤更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸、陳弘銘、吳志善
2018-10-18 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 19:00 | 光興加壓站既有PLC盤更換 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 楊鎧綸、陳弘銘 | 加油費: $1288
2018-10-19 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 光興加壓站既有壓力箱更換，健東加壓站既有PLC更換，舊箱體搬運至八張犁 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 楊鎧綸、林泰佑、陳弘銘
2018-10-20 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 19:00 | 發電機加油1000公升，發電機充電器安裝插座，發電機室抽水馬達處彩綠油漆粉刷，瀝青舖設施工，氯化鐵窨井抽水馬達維修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油費（紮實機）: $91 五金材料（水泥漆）: $252 材料費（瀝青）: $1800
2018-10-22 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/10/22 09:00 | 2018/10/22 16:00 | 控制箱體組盤配線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張永和 | 加油費: $1330
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/22 16:00 | 2018/10/22 17:00 | 至順大退銅牌（四長及四短） | 106公斤
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/22 17:00 | 2018/10/22 18:30 | 下DI管件及箱體底座，二只電極頭
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/22 18:30 | 2018/10/22 20:30 | 至台東路程
2018-10-23 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 12:00 | 現場會勘台電電桿需移位至池上台電營運所詢問，端豐淨水場指示器更換 | 指示器X3個 | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張永和
| 公共工程 | 2018/10/23 13:00 | 2018/10/23 17:30 | 建農加壓站加藥機線路查修，知本四號井加藥超音波設定，水資源局溫泉國小站配電盤維修詢價，班鳩淨水場餘氯計電源查修
2018-10-24 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 11:00 | 開工協調會，拿既有餘氯計及既有加藥機 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張永和
| 公共工程 | 2018/10/24 13:00 | 2018/10/24 17:30 | 泰安淨水場五號快濾池操作機極限開關設定及螺桿抹潤滑油，班鳩淨水場餘氯計更換，建農淨水場加藥機維修，知本四號井超音波液位更換
2018-10-25 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 11:00 | 水泥自備桿安裝二處 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張永和
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/10/25 13:00 | 2018/10/25 16:00 | 加藥機管線修改，PVC16mm配管
| 其他 | 2018/10/25 16:00 | 2018/10/25 17:00 | 安朔淨水場ATS面板更換
2018-10-26 | 其他 | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 豐里淨水場加藥機膜片維修，泰安淨水場廢水流量計維修，利嘉淨水場水值餘氯計查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張永和
2018-10-27 | 其他 | 2018/10/27 08:00 | 2018/10/27 12:00 | 搭火車至南州 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張永和、陳宥榕、黃春宏、潘友秀 | 交通費（台東至南州）: $264
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/27 13:00 | 2018/10/27 17:30 | DI管件粉刷，拉流量計線至控制箱，場區打掃
2018-10-29 | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:00 | 勞安會議及現場會勘 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 施秉緯 | 加油費: $1980 加油費: $1350
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:00 | 勞安會議及現場會勘
2018-10-30 | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 台電送電申請及中華電信ADSL網站申請 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-10-31 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | 固定台水泥灌漿，燈桿100WLED燈安裝，XLPE3.5mmX3C | XLPE3.5mmX3C 4米 | 691-S8 | 0 | 是 | 潘友秀、黃春宏 | 材料費（混凝土）: $2142 住宿費: $2280 加油費: $1680