## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | 機修 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | （109年場外加壓站監控設備維修）PVC1/2配管及水位計更換及迴路保護器更換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,白明翰
2020-09-02(三) | 機修 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | （109年興隆加壓站監控設備維修）PVC1/2配管，隔離線4C拉線，迴路保護器安裝，壓力計更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2020-09-03(四) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | PVC3/4配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑 | 加油費: $865
2020-09-04(五) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | PVC3/4配管及基礎座板模施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2020-09-07(一) | 機修 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | （台中給水廠八張黎八號井）八張黎加壓站馬達接線箱油漆施工，花壇淨水場機修現場會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 五金材料: $514
2020-09-08(二) | 機修 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | （泳星本廠）乾燥機加藥設備線路查修及程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油費: $1008
2020-09-09(三) | 機修 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | （台中給水廠八張黎八號井）抽水機管件油漆 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 五金材料: $250
2020-09-10(四) | 機修 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | （台中給水廠八張黎八號井）現場會勘及部興公園現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 |  | 加油費: $1024
2020-09-11(五) | 機修 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | （二水榮光村機電改善工程）水塔安裝及3/4配管及水管修復，LED燈管更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-09-14(一) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 電話主機及話機更換 |  | ALV-0065 | 2 | 否 | 林泰佑,洪啟修,楊智凱
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 18:00 | 2020/09/14 20:00 | 箱體名牌固定
2020-09-15(二) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 電話標籤安裝及板模拆除及水泥施工 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊智凱,洪啟修
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/15 18:00 | 2020/09/15 20:00 | 箱體日光燈安裝及門禁開關安裝