## LD021_ 林泰佑
姓名：LD021_ 林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-05 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 配盤
2018-10-08 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-09 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 寄貨: $300
2018-10-10 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 器具安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 彥霖 阿俊 | 加油: $1364
2018-10-11 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 一場訊號異常查修 大竹裝加藥流量顯示器 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油: $889
2018-10-12 | 其他 | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 11:00 | 全興驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 智凱
| 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/10/12 13:00 | 2018/10/12 17:30 | 校內配水池新增水位計及程式修改 P3站通訊異常查修
2018-10-15 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 興華 龍昇 看現場 箱體搬運 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 彥霖 阿俊