## LD021_ 林泰佑
姓名：LD021_ 林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:30 | 養護中心故障查修 台鳳更換pid 彰三測試變頻器線路 新增迴路保護器 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米 鎧綸
2018-08-02 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 線西加藥流量計安裝 彰三測試變頻器線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米 鎧綸
2018-08-03 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 17:30 | 線西 拉線 安裝迴路保護器 接線 彰三安裝自動復閉器 2號 7號馬達線路更換接線及測試 大竹安裝加藥流量計 全興查線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米 鎧綸 | 加油: $854
2018-08-06 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:30 | 三場接線 二場查線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 智凱
2018-08-07 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/07 09:00 | 2018/08/07 17:00 | 三場整線測試動作 一場緩衝器電流異常查修 二場拉線 接線更換pid |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 鎧綸 彥誠 | 4532-P8維修保養: $5892
2018-08-08 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 坡姜巷PLC更換測試遠端控制 多功能電表電壓異常查修 三場六號井測試遠端 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 政賢 泓銘 鎧綸
2018-08-09 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 一場六號井更換多功能電表 PLC 山海關更換PLC 大峰一更換多功能電表 855巷更換多功能電表 三場六號井測試多功能電表 一場十號井更換多功能電表 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 智凱 | 加油: $970
2018-08-10 | 公共工程 | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 新市案 岡林 二寮加壓站 水位故障查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 彥誠 | 輪胎: $2400 加油: $1260
2018-08-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/13 09:00 | 2018/08/13 16:00 | 二場變頻器接線（plc查點） pid接線 變頻器試車 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 政賢
2018-08-14 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 15:00 | 彰濱安裝液位計 打鐵 鹿港營運所 查線路 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿銓
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/14 15:30 | 2018/08/14 17:30 | 二場拆比流器環台電 加藥室漏水檢查
2018-08-15 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 二場pid控制接線測試 變頻器試車 三場故障復歸 公司畫圖 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 政賢