## LD021_ 林泰佑
姓名：LD021_ 林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/02 10:10 | 2018/07/02 16:00 | 操作機查線路（舊有半套改全套） PLC模組新增 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米
| 公共工程 | 2018/07/02 17:00 | 2018/07/02 17:40 | 土庫伺服馬達查修（保固內）
2018-07-03 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/03 10:00 | 2018/07/03 17:00 | 拉線（操作機馬達線 控制線 訊號線各2條） 查線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米 清淵 千又 阿俊
2018-07-04 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/04 09:30 | 2018/07/04 19:30 | 拉線（完成） 操作機接線（完成） 動作測試（尚有問題未完成） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米 清淵 千又 阿俊
2018-07-05 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/05 10:30 | 2018/07/05 13:40 | 大里運動公園PVC管埋設（完成） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/05 14:20 | 2018/07/05 17:10 | 秀厝 查管線線路 與監工看現場討論如何施工
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/07/05 09:30 | 2018/07/05 10:00 | 送開工資料
2018-07-06 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/06 09:30 | 2018/07/06 17:15 | 多功能電表安裝 （總共16個安裝10個） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
2018-07-09 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/09 08:40 | 2018/07/09 12:00 | 二場六號井PLC更換 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 政賢 鎧綸
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/09 13:00 | 2018/07/09 15:15 | 第一淨水場變頻器故障的查修 更換三相電流轉換器
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/07/09 16:00 | 2018/07/09 17:25 | 盤體發電機側拉線施工 箱體開孔
2018-07-10 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/10 08:40 | 2018/07/10 16:30 | 二場7號8號井PLC更換 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/07/10 16:20 | 2018/07/10 17:30 | 溪湖發電機側割孔缺失改善
2018-07-12 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/12 09:00 | 2018/07/12 16:45 | 變頻器安裝（線路還沒接）2台 電磁接觸器安裝7顆（4顆未接） 舊有線路查點 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸 彥霖 | 加油: $927
2018-07-13 | 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 10:00 | 公司整理（後面烤漆浪板 板模 鋼筋） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 彥霖 鎧綸 宥榕
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/13 10:30 | 2018/07/13 18:00 | 拉線（60平方18條 控制電纜1條） 水位計線路更改